## Plan1
[5 empty] | Requisito |  | Requisito
[5 empty] | Ponto de Função |  | Ponto de Função
Iteração Interna | Iteração | Fase | Início | Fim Planejado | Caso de Uso | PF | Observação | PF/mês | Fim Realizado | SVN | REDMINE | Esforço Estimado [PF] | Esforço Detalhado [PF] | Esforço Iteração
Iteração 1 | Iteração 01 | Elaboração: | quinta-feira, 6 de março de 2014 | terça-feira, 15 de abril de 2014 | Manter Evento | 74 PF |  |  | 2014-04-30 21:22 | [CTIS-SIGEVEN] elb_e02 | 330 | 27 |  | 74 PF
Iteração 1 | Iteração 01 | Construção: | quarta-feira, 16 de abril de 2014 | terça-feira, 29 de abril de 2014 | Manter Convidados |  |  |  | 2014-04-30 22:30 | [CTIS-SIGEVEN] ctr_e01 | 332 | 27 |  | 4.625
Iteração 1 | Iteração 01 |  |  |  | Manter Tipo de Evento | [6 empty] | 20
Iteração 2 | Iteração 02 | Elaboração: | quarta-feira, 16 de abril de 2014 | sexta-feira, 09 de maio de 2014 | Importar Lista de Participante do Excel | 59 PF |  |  | 2014-05-09 17:09 | [CTIS-SIGEVEN] elb_e03 | 351 | 4 |  | 59 PF
Iteração 2 | Iteração 02 | Construção: | segunda-feira, 5 de maio de 2014 | sexta-feira, 16 de maio de 2014 | Verificar Registros Duplicados |  |  |  | 2014-05-16 20:17 | [CTIS-SIGEVEN] ctr_e02 | 402 | 8 |  | 3.6875
Iteração 2 | Iteração 02 |  |  |  | Manter Grupo Participante | [6 empty] | 27
Iteração 2 | Iteração 02 |  |  |  | Manter Tipo de Órgão | [6 empty] | 20
Iteração 3 | Iteração 03 | Elaboração: | segunda-feira, 5 de maio de 2014 | sexta-feira, 16 de maio de 2014 | Manter Poder/Área | 89 PF |  |  | 2014-05-30 19:39 | [CTIS-SIGEVEN] elb_e04 | 483 | 27 |  | 89 PF
Iteração 3 | Iteração 03 |  | segunda-feira, 19 de maio de 2014 | sexta-feira, 20 de junho de 2014 | Manter Cargo | [6 empty] | 31 |  | 5.5625
Iteração 3 | Iteração 03 |  |  |  | Manter Órgão | [6 empty] | 31
Iteração 4 RIM 003 | Iteração 04 | Elaboração: | segunda-feira, 9 de junho de 2014 | sexta-feira, 13 de junho de 2014 | Manter Evento | 163 PF |  |  | 2014-06-20 17:30 | [CTIS-SIGEVEN] elb_e05 | 545 | 27 |  | 163 PF
Iteração 4 RIM 003 | Iteração 04 | Construção: | segunda-feira, 9 de junho de 2014 | sexta-feira, 27 de junho de 2014 | Manter Órgão | [6 empty] | 31 |  | 10.1875
Iteração 4 RIM 003 | Iteração 04 |  |  |  | Manter Grupo Participante | [6 empty] | 27
Iteração 4 RIM 003 | Iteração 04 |  |  |  | Manter Poder/Área | [6 empty] | 27
Iteração 4 RIM 003 | Iteração 04 |  |  |  | Manter Cargo | [6 empty] | 31
Iteração 4 RIM 003 | Iteração 04 |  |  |  | Manter Tipo de Órgão | [6 empty] | 20
Iteração 5 | Iteração 05 | Elaboração: | segunda-feira, 16 de junho de 2014 | sexta-feira, 27 de junho de 2014 | Manter Local do Evento | 66 PF |  |  | 2014-06-30 19:25 | [CTIS-SIGEVEN] elb_e06 | 600 | 4 |  | 66 PF
Iteração 5 | Iteração 05 | Construção: | 2014-08-04 | 2014-08-22 | Manter Ordem de Precedência | [6 empty] | 27 |  | 4.125
Iteração 5 | Iteração 05 |  |  |  | Importar Participante do Mala Direta | [6 empty] | 27
Iteração 5 | Iteração 05 |  |  |  | Pesquisa Avançada | [6 empty] | 4
Iteração 5 | Iteração 05 |  |  |  | Vincular Setor/Grupo | [6 empty] | 4
Iteração 6 | Iteração 06 | Elaboração: | segunda-feira, 30 de junho de 2014 | sexta-feira, 11 de julho de 2014 | Gerar Código de Barras (Credencial) | 24 PF |  |  | 2014-07-15 19:02 | [CTIS-SIGEVEN] elb_e08 | 660 | 4 |  | 24 PF
Iteração 6 | Iteração 06 | Construção: | 2014-08-25 | 2014-09-12 | Gerar Etiquetas para Correspondência | [6 empty] | 4 |  | 1.5
Iteração 6 | Iteração 06 |  |  |  | Manter Cartão de Identificação (Credencial) | [6 empty] | 8
Iteração 6 | Iteração 06 |  |  |  | Classificar a lista | [6 empty] | 4
Iteração 6 | Iteração 06 |  |  |  | Representação do Participante | [6 empty] | 4
Iteração 7 | Iteração 07 | Elaboração: | segunda-feira, 14 de julho de 2014 | sexta-feira, 25 de julho de 2014 | Manter Convite | 85 PF | [5 empty] | 27 |  | 89 PF
Iteração 7 | Iteração 07 | Construção: | 2014-08-25 | 2014-09-12 | Manter Ofício | [6 empty] | 27 |  | 5.3125
Iteração 7 | Iteração 07 |  |  |  | Manter Composição da Mesa | [6 empty] | 4
Iteração 7 | Iteração 07 |  |  |  | Manter Nominata | [6 empty] | 27
Iteração 14 | Iteração 08 | Elaboração: | 2014-07-28 | 2014-08-22 | Manter Log de Auditoria | 43 PF | [5 empty] | 4 |  | 43 PF
Iteração 15 | Iteração 08 | Construção: | 2014-09-15 | 2014-10-03 | Manter Tratamento |  | Incluir na Requisição de Mudanças |  |  |  |  | 4 |  | 2.6875
Iteração 15 | Iteração 08 |  |  |  | Manter Esfera |  | Incluir na Requisição de Mudanças |  |  |  |  | 4
Iteração 15 | Iteração 08 |  |  |  | Configurar Parametrização das colunas |  | Incluir na Requisição de Mudanças |  |  |  |  | 27
Iteração 15 | Iteração 08 |  |  |  | Manter Setor |  | Incluir na Requisição de Mudanças |  |  |  |  | 4
Iteração 11 | Iteração 09 | Elaboração: | 2014-08-07 | 2014-08-29 | Efetuar Login | 82 PF | Utilizar o modelo de autenticação do STJ/Justiça |  |  |  |  | 19 |  | 82 PF
Iteração 11 | Iteração 09 | Constução | 2014-09-15 | 2014-10-03 | Manter Perfil de Acesso |  | Utilizar o modelo de autenticação do STJ/Justiça |  |  |  |  | 16 |  | 5.125
Iteração 11 | Iteração 09 |  |  |  | Manter Usuário |  | Utilizar o modelo de autenticação do STJ/Justiça |  |  |  |  | 23
Iteração 11 | Iteração 09 |  |  |  | Manter Presença (Credencial) |  | Manter Presença (Credencial) |  |  |  |  | 24
Iteração 8 | Iteração 10 | Elaboração: | 2014-08-19 | 2014-09-04 | Manter Roteiro para Mestre de Cerimônias | 79 PF | Baixa Prioridade ou possível exclusão do requisito |  |  |  |  | 27 |  | 79 PF
Iteração 8 | Iteração 10 | Construção: | 2014-09-15 | 2014-10-03 | Manter RFID (Chip no Cartão de Acesso) |  | Baixa Prioridade ou possível exclusão do requisito |  |  |  |  | 4 |  | 4.9375
Iteração 12 | Iteração 10 |  |  |  | Emitir Participantes (todas as cores) |  | Média Prioridade ou possível exclusão do requisito |  |  |  |  | 4
Iteração 12 | Iteração 10 |  |  |  | Emitir Participantes do primeiro escalão |  | Média Prioridade ou possível exclusão do requisito |  |  |  |  | 4
Iteração 12 | Iteração 10 |  |  |  | Emitir Participantes por cor |  | Média Prioridade ou possível exclusão do requisito |  |  |  |  | 4
Iteração 12 | Iteração 10 |  |  |  | Emitir Participantes por grupos |  | Média Prioridade ou possível exclusão do requisito |  |  |  |  | 4
Iteração 13 | Iteração 10 |  |  |  | Emitir Participantes por órgãos |  | Média Prioridade ou possível exclusão do requisito |  |  |  |  | 4
Iteração 13 | Iteração 10 |  |  |  | Emitir Participantes presentes |  | Média Prioridade ou possível exclusão do requisito |  |  |  |  | 4
Iteração 13 | Iteração 10 |  |  |  | Emitir Participantes presentes por cor |  | Média Prioridade ou possível exclusão do requisito |  |  |  |  | 4
Iteração 13 | Iteração 10 |  |  |  | Emitir Participantes que confirmaram presença |  | Média Prioridade ou possível exclusão do requisito |  |  |  |  | 4
Iteração 14 | Iteração 10 |  |  |  | Emitir Participantes que confirmaram presença por cargo |  | Média Prioridade ou possível exclusão do requisito |  |  |  |  | 4
Iteração 14 | Iteração 10 |  |  |  | Emitir Participantes que confirmaram presenças por cor |  | Média Prioridade ou possível exclusão do requisito |  |  |  |  | 4
Iteração 14 | Iteração 10 |  |  |  | Emitir Participantes que não confirmaram presença |  | Média Prioridade ou possível exclusão do requisito |  |  |  |  | 4
Iteração 14 | Iteração 10 |  |  |  | Emitir Participantes resumidos |  | Média Prioridade ou possível exclusão do requisito |  |  |  |  | 4
Iteração 8 | Iteração X |  |  |  | Manter Relatório de Atualização |  | Excluído devivo a alteração do banco de dados |  |  |  |  | 4
Iteração 9 | Iteração X |  |  |  | Exportar Cargo para o Mala Direta |  | Excluído devivo a alteração do banco de dados |  |  |  |  | 4
Iteração 9 | Iteração X |  |  |  | Exportar Esfera para o Mala Direta |  | Excluído devivo a alteração do banco de dados |  |  |  |  | 4
Iteração 9 | Iteração X |  |  |  | Exportar Grupo Participante para o Mala Direta |  | Excluído devivo a alteração do banco de dados |  |  |  |  | 4
Iteração 9 | Iteração X |  |  |  | Exportar Órgão para o Mala Direta |  | Excluído devivo a alteração do banco de dados |  |  |  |  | 4
Iteração 10 | Iteração X |  |  |  | Exportar Participante para o Mala Direta |  | Excluído devivo a alteração do banco de dados |  |  |  |  | 4
Iteração 10 | Iteração X |  |  |  | Exportar Poder/Área para o Mala Direta |  | Excluído devivo a alteração do banco de dados |  |  |  |  | 4
Iteração 10 | Iteração X |  |  |  | Exportar Tipo de Órgão para o Mala Direta |  | Excluído devivo a alteração do banco de dados |  |  |  |  | 4
Iteração 10 | Iteração X |  |  |  | Exportar Tratamento para o Mala Direta |  | Excluído devivo a alteração do banco de dados |  |  |  |  | 4