## SIGEVEN-ELBI
Projeto | Artefato | Data Início | Duração [hh:mm] | Observações | COLABORADOR
SIGEVEN | 2. Análise - Especificação de Requisitos (Mensagem, Glossário) | 2014-04-01 | 8:00 | Elaboração da especificação de caso de uso UC001 - Manter Evento | Rayanne
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-04-01 | 8:00 | Elaboração do caso de uso UC004 - Manter Lista de Convidados | Viviane
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Tela | 2014-04-02 | 6:00 | Elaboração da especificação de tela IT001 - Manter Evento | Rayanne
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Tela | 2014-04-02 | 3:30 | Elaboração da interface de tela UC004 - Manter Lista de Convidados | Viviane
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-04-03 | 8:00 | Revisão em pares da especificação de caso de uso UC003 - Manter Tipo de Evento | Rayanne
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Tela | 2014-04-03 | 4:00 | Alteração nos protótipos - UC004 - Manter Lista de Convidados | Viviane
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-04-03 | 4:00 | Alteração nos documentos de Mensagens e Regras de Negócio | Viviane
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-04-04 | 6:00 | Elaboração da especificação de caso de uso UC001 - Manter Evento | Rayanne
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-04-04 | 2:00 | Elaboração da especificação de caso de uso UC001 - Manter Evento | Rayanne
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Tela | 2014-04-04 | 4:00 | Alteração nos protótipos - UC004 - Manter Lista de Convidados | Viviane
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-04-07 | 8:00 | Revisão em pares do UC004 - Manter Lista de Convidados | Rayanne
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-04-07 | 8:00 | Elaboração do caso de uso UC004 - Manter Lista de Convidados | Viviane
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Tela | 2014-04-08 | 8:00 | Revisão em pares do UC004 - Manter Lista de Convidados | Rayanne
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-04-08 | 4:00 | Alteração nos documentos de Mensagens e Regras de Negócio | Viviane
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Tela | 2014-04-08 | 4:00 | Elaboração da interface de tela UC004 - Manter Lista de Convidados | Viviane
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-04-09 | 8:00 | Revisão e atualização do caso de uso UC002 - Manter Evento conforme avaliação da equipe de desenvolvimento e testes. | Rayanne
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-04-09 | 4:00 | Elaboração do caso de uso UC004 - Manter Lista de Convidados | Viviane
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Tela | 2014-04-09 | 4:00 | Elaboração da interface de tela UC004 - Manter Lista de Convidados | Viviane
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Tela | 2014-04-10 | 8:00 | Alteração da interface de tela UC002 - Manter Evento conforme entendimento com a equipe de desenvolvimento e teste | Rayanne
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-04-10 | 6:00 | Elaboração do caso de uso UC004 - Manter Lista de Convidados | Viviane
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Tela | 2014-04-11 | 8:00 | Alteração nos protótipos - UC004 - Manter Lista de Convidados | Viviane
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-04-14 | 8:00 | UC001 - Manter Evento - Alteração conforme incidências apontadas pela equipe de qualidade | Rayanne
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-04-14 | 8:00 | Alteração nos documentos de Mensagens e Regras de Negócio | Viviane
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Tela | 2014-04-15 | 4:00 | UC003 - Manter Tipo de Evento - Alteração conforme incidências apontadas pela equipe de qualidade | Rayanne
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-04-15 | 4:00 | IT003 - Manter Tipo de Evento - Alteração conforme incidências apontadas pela equipe de teste | Rayanne
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-04-15 | 8:00 | Revisão dos documentos para entrega | Viviane
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-04-16 | 8:00 | Elaboração da especificação do caso de uso UC001 - Manter Evento | Rayanne
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-04-28 | 6:00 | UC001 - Manter Evento - Alteração conforme solicitação de mudanças feitas pelo líder técnico. | Rayanne
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-04-28 | 5:00 | Alteração na documentação após as definições da reunião para entrega do dia 30/04 | Viviane
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-04-29 | 6:00 | UC001 - Manter Evento - Alteração conforme solicitação de mudanças feitas pelo líder técnico. | Rayanne
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Tela | 2014-04-29 | 8:00 | Alteração na documentação após as definições da reunião para entrega do dia 30/04 | Viviane
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-04-30 | 8:00 | Repasse dos documentos de requisitos junto à equipe de desenvolvimento | Rayanne
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Modelo de Negócios | 2014-04-30 | 4:00 | Alteração da Especificação de Requisitos(Lista de Requisitos) para o versionamento da entrega | Viviane