## SIGEVEN - ELBIII
Projeto | Artefato | Data Início | Esforço | Observações | COL
SIGEVEN | 2. Análise - Reunião | 2014-05-14 | 2:00 | Reunião para levantamento de requisitos da funcionalidade Manter Ordem de Precedência. | Rayanne
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-05-19 | 7:00 | Elaboração do caso de uso UC009 Manter Poder/Área | Rayanne
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Tela | 2014-05-19 | 8:00 | Elaboração da interface de tela UC009 Manter Poder/Área | Viviane
SIGEVEN | 2. Análise - Reunião | 2014-05-21 | 2:00 | Reunião para esclarecimento de dúvidas do Manter Ordem de Precedência e entendimento da funcionalidade de RFID. | Rayanne
SIGEVEN | 2. Análise - Reunião | 2014-05-21 | 1:00 | Atualização da lista de requisitos de acordo com as necessidades da funcionalidade de RFID discutidas na reunião do dia 21/05 | Viviane
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-05-21 | 6:00 | Alteração nos documentos de Mensagens e Regras de Negócio de acordo com caso de uso UC009_Manter Poder/Área. | Rayanne
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Tela | 2014-05-21 | 7:00 | Alteração nos protótipos de tela UC009 Manter Poder/Área. | Viviane
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Tela | 2014-05-22 | 6:00 | Elaboração da interface de tela UC009 Manter Poder/Área. | Viviane
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-05-22 | 2:00 | Revisão do documento de especificação de caso de uso - UC009 Manter Poder/Área. | Viviane
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-05-23 | 6:30 | Elaboração do caso de uso UC010 Manter Órgão. | Rayanne
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Tela | 2014-05-23 | 6:00 | Elaboração da interface de tela UC010 Manter Órgão. | Viviane
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-05-26 | 2:00 | Alteração nos documentos de Mensagens e Regras de Negócio. | Rayanne
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-05-26 | 2:00 | Elaboração do documento de especificação de caso de uso - UC010 Manter Poder Área | Rayanne
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Tela | 2014-05-26 | 2:00 | Alteração nos protótipos e especificação de tela para o caso de uso UC010 Poder Área | Viviane
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-05-27 | 6:00 | Elaboração do caso de uso UC010 Manter Órgão. | Rayanne
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Tela | 2014-05-28 | 3:00 | Elaboração da interface de tela UC011 Manter Cargo. | Viviane
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-05-28 | 8:00 | Elaboração do caso de uso UC011 Manter Cargo. | Rayanne
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Tela | 2014-05-28 | 4:00 | Elaboração da interface de tela UC011 Manter Cargo. | Viviane
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-05-29 | 1:00 | Revisão da especificação e interface de tela para o caso UC010 Manter Órgão | Viviane
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-05-29 | 4:00 | Alteração nos documentos de Mensagens e Regras de Negócio de acordo com caso de uso UC010_Manter Órgão | Rayanne
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-05-29 | 4:00 | Elaboração do caso de uso UC011 Manter Cargo. | Rayanne
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Tela | 2014-05-29 | 6:00 | Elaboração da interface de tela UC011 Manter Cargo. | Viviane
SIGEVEN | 2. Análise - Reunião | 2014-05-30 | 2:00 | Reunião para levantamento de requisitos da funcionalidade Manter Roteiro do Mestre de Cerimônia e esclarecimento de dúvidas da funcionalidade Manter Ordem de Precedência. | Rayanne
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-05-30 | 6:00 | Revisão dos documentos para entrega. | Rayanne
SIGEVEN | 3. Elaboração - Especificação de Caso de Uso (Mensagem, Glossário) | 2014-05-30 | 6:00 | Revisão dos documentos para entrega. | Viviane