## RESUMO
CTIS Tecnologia
Contrato - Superior Tibunal de Justiça
Extrato de Horas - Fase Visão
Rótulos de Linha | Soma de Total Horas
1 | 14:45
2014-01-14 | 1:30
Reunião para definição da Arquitetura a ser utilizada no SIGEVEN | 1:30
2014-01-15 | 1:00
Reunião para levantamento de requisitos SIGEVEN - Cliente | 1:00
2014-01-17 | 1:30
Reunião requisitos - Apresentação sistema atual | 1:30
2014-01-31 | 10:45
Elaboração da Ata reunião 31/01 | 1:00
Revisão da Ata reunião 31/01 | 1:00
Reunião para Repasse dos questionamentos realizados 17/01 | 3:45
Estudo da documentação impressa disponibilizada pelo pelo STJ (Telas do Sistema) | 3:00
Diagramação do mapa de processos (sigeven_mppr_mapeamento_processo.bpm). | 2:00
2 | 221:45
2014-02-05 | 15:00
Mapeamento Processo (sigeven_mppr_mapeamento_processo.bpm) e levantamento Requisitos | 3:30
Reunião para Mapeamento Processo (sigeven_mppr_mapeamento_processo.bpm) e levantamento Requisitos | 10:30
Avaliação de documentação enviada pelo STJ (Modelo de Importação, Modelo de Dados) | 1:00
2014-02-06 | 15:00
Elaboração da Ata reunião 05/02 | 1:00
Estudo da documentação enviada pelo STJ | 2:00
Mapeamento Processo e atualização do modelo sigeven_mppr_mapeamento_processo.bpm e atualização da lista de Requisitos | 12:00
2014-02-10 | 14:00
Elaboração dos protótipos do Manter Evento | 6:00
Mapeamento Processo e atualização do modelo sigeven_mppr_mapeamento_processo.bpm | 4:00
Reunião para Repasse artefatos, mapeamento de processos (sigeven_mppr_mapeamento_processo.bpm ) | 4:00
2014-02-11 | 12:00
Elaboração da Ata reunião 10/02 | 1:00
Estudo da documentação enviada pelo STJ | 1:00
Elaboração da Lista de Requisitos, Mapeamento de Processo (sigeven_mppr_mapeamento_processo.bpm ) | 10:00
2014-02-12 | 16:00
Adequação das informações documentadas em interface de Tela, Caso de uso e Regras de Negócio no documento de visão. A inclusão de informações relevantes destes documentos no documento de visão foi necessária para apoiar a contagem do sistema. | 16:00
2014-02-13 | 11:00
Atualização do Documento de Visão | 5:00
Atualização do Mapeamento Processo (sigeven_mppr_mapeamento_processo.bpm ) | 6:00
2014-02-14 | 14:15
Atualização do Documento de Visão | 3:15
Reunião para Repasse protótipo Manter Eventos | 7:30
Alteração dos protótipos do Manter Eventos | 3:30
2014-02-17 | 11:00
Alteração mapeamento do processo e lista de requisitos | 4:00
Elaboração da Ata reunião 14/02 | 1:00
Revisão do documento de visão e inclusão de requisitos levantados na reunião do dia 14/02 | 3:00
Alteração mapeamento do processo (sigeven_mppr_mapeamento_processo.bpm ) e lista de requisitos | 3:00
2014-02-18 | 8:00
Atualização do Documento de Visão | 8:00
2014-02-19 | 13:30
Alteração do mapeamento de processo | 3:30
Lista de Requisitos, Mapeamento de Processo (sigeven_mppr_mapeamento_processo.bpm ) | 4:00
Reunião para apresentação de nova proposta de trabalho para levantamento de requisitos | 6:00
2014-02-20 | 15:30
Alteração dos protótipos | 7:00
Atualização do Documento de Visão | 7:30
Elaboração da Ata reunião 19/02 | 1:00
2014-02-21 | 14:00
Alteração de documento de visão. | 4:00
Alteração de documento protótipos. | 4:00
Apresentação dos protótipos e levantamento requisitos | 5:00
Elaboração da Ata reunião 21/02 | 1:00
2014-02-24 | 14:00
Elaboração da Ata reunião 24/02 | 1:00
Elaboração dos protótipos de telas referentes ao levantamento de requisitos | 5:00
Reunião de apresentação Documento de Visão e Sistema utilizado pelo Cerimonial | 4:00
Alteração do Documento de Visão com sugestões apontadas na reunião do dia 21/02 | 4:00
2014-02-25 | 10:00
Atualização do documento de visão de acordo com sugestões da última reunião de levantamento. | 4:00
Atualização do documento de visão e lista de requisitos. Revisão do conteúdo produzido. | 6:00
2014-02-26 | 12:00
Adequação dos artefatos produzidos ao novo template disponibilizado. | 8:00
Revisão dos templates disponibilizados e adequação do documento de visão, glossário e lista de requisitos. | 4:00
2014-02-27 | 13:00
Elaboração dos protótipos de telas referentes como definida na reunião do dia 27/02 | 4:00
Reunião para apresentação dos protótipos da funcionalidade Manter Participante. | 5:00
Atualização do protótipo para a funcionalidade Manter Participante de acordo com ocom reunião realizada no mesmo dia. | 4:00
2014-02-28 | 13:30
Criação de protótipo para o caso Manter Participante | 3:30
Elaboração da Ata de reunião do 28/02 | 1:00
Elaboração dos protótipos de telas referentes ao levantamento de requisitos | 4:00
Reunião para Levantamento de Requisitos | 5:00
3 | 195:00
2014-03-05 | 7:00
Alterações nos protótipos conforme as duas últimas reuniões dos dias 27 e 28 | 6:00
Elaboração da Ata reunião 27/02 | 1:00
2014-03-06 | 16:00
Elaboração dos protótipos referente à funcionalidade Lista de Convidados | 8:00
Especificação da interface de tela da funcionalidade Manter Tipo de Evento | 8:00
2014-03-07 | 14:00
Alteração dos protótipos referente à funcionalidade Lista de Convidados conforme solicitado na reunião | 4:30
Elaboração da ata da reunião do dia 07/03 | 1:00
Especificação de Manter Tipo de Evento | 3:30
Reunião para Levantamento de Requisitos | 5:00
2014-03-10 | 16:00
Elaboração de protótipos referente à geração da etiqueta de credencial | 4:00
Elaboração dos protótipos da funcionalidade Manter Tipo de Evento | 8:00
Elaboração dos protótipos referente à geração da etiqueta de correspondência | 4:00
2014-03-11 | 16:00
Ajustes nos protótipos da funcionalidade Manter Evento para especificação do documento de interface. | 4:00
Detalhamento do protótipo de tela Manter Tipo de Evento | 4:00
Detalhamento do protótipo par ao requisito Manter Tipo de Evento | 4:00
Avaliação da otimização da geração de etiquetas com equipe de desenvolvimento | 2:00
Avaliação das funcionalidades identificadascom a equipe de desenvolvimento | 2:00
2014-03-12 | 16:00
Análise dos templates enviados pelo STJ | 2:00
Atualização da lista de requisitos e documento de visão para o requisito manter tipo Evento. | 4:00
Documentação de elaboração dos documentos requisitos e visão com detalhes do requisito Manter Evento | 4:00
Elaboração de protótipo de tela para subsidiar discussão e detalhamento do requisito Manter Tipo de Evento. | 2:00
Especificação requisitos Manter Tipo de Evento. | 4:00
2014-03-13 | 16:00
Elaboração de protótipo de tela para subsidiar discussão e detalhamento do requisito Manter Evento | 4:00
Elaboração do requisito Manter Tipo de Evento | 8:00
Elaboração dos documento de interface de tela da funcionalidade Manter Evento | 4:00
2014-03-14 | 13:00
Alteração dos protótipos da funcionalidade Confirmar Presença Antecipada e na tela da funcionalidade Lista de Convidados | 4:00
Ata da reunião do dia 14/03 | 1:00
Elaboração do requisito de Manter Participante | 3:00
Reunião para continuação do levantamento de requisitos da funcionalidade da Lista de Convidados, Confirmação de Presença Física e por telefone | 5:00
2014-03-17 | 15:00
Elaboração da interface de tela - Manter Participante | 8:00
Reunião para Validação e Ajustes dos protótipos da funcionalidade Confirmar Presença Antecipada e na tela da funcionalidade Lista de Convidados | 7:00
2014-03-18 | 10:00
Elaboração do requisito de Manter Participante | 4:00
Elaboração do Protótipo - Manter Participante | 6:00
2014-03-19 | 4:30
Elaboração dos protótipos da funcionalidade Manter Nominata | 3:30
Reunião para discussão da funcionalidade Manter Nominata. Elaboração da ata . | 1:00
2014-03-20 | 5:00
Elaboração do requisito de Manter Participante | 5:00
2014-03-21 | 8:00
Alterações nos protótipos da funcionalidade Manter Nominata | 8:00
2014-03-24 | 16:00
Alteração dos protótipos da funcionalidade Lista de Convidados | 7:00
Ata da reunião do dia 17/03 | 1:00
Elaboração do requisito de Manter Participante | 8:00
2014-03-25 | 10:30
Adaptação do requisito de Manter Participante para o requisito Lista de Convidados após a reunião do dia 25/03 | 4:00
Especificação de protótipo de tela para subsidiar discussão da funcionalidade Manter Evento | 5:30
Reunião e elaboração da ata de reunião do 25/03. | 1:00
2014-03-26 | 12:00
Elaboração do requisito Manter Lista de Convidados | 4:00
Especificação de protótipo de tela para subsidiar discussão da funcionalidade Manter Evento | 8:00
(vazio)
Total Geral | 431:30

## CONSOLIDADO
Atividade | Data | Mês | Início | Fim | Horas | Qtd Colaboradores | Perfil | Total Horas | Projeto/ | Fase | Atividade no STJ
Reunião | 2014-01-14 | 1 | 14:30 | 16:00 | 1:30 | 1 | Analista Requisitos | 1:30 | SIGEVEN | Análise | Reunião para definição da Arquitetura a ser utilizada no SIGEVEN
Reunião | 2014-01-15 | 1 | 17:30 | 18:30 | 1:00 | 1 | Analista Requisitos | 1:00 | SIGEVEN | Análise | Reunião para levantamento de requisitos SIGEVEN - Cliente
Reunião | 2014-01-17 | 1 | 15:00 | 16:30 | 1:30 | 1 | Analista Requisitos | 1:30 | SIGEVEN | Visão | Reunião requisitos - Apresentação sistema atual
Reunião | 2014-01-31 | 1 | 10:00 | 11:15 | 1:15 | 3 | Analista Requisitos | 3:45 | SIGEVEN | Visão | Reunião para Repasse dos questionamentos realizados 17/01
Reunião | 2014-01-31 | 1 | 10:00 | 11:00 | 1:00 | 1 | Analista Requisitos | 1:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração da Ata reunião 31/01
ESTUDO | 2014-01-31 | 1 | 15:00 | 18:00 | 3:00 | 1 | Analista Requisitos | 3:00 | SIGEVEN | Visão | Estudo da documentação impressa disponibilizada pelo pelo STJ (Telas do Sistema)
Alteração da documentação | 2014-01-31 | 1 | 16:00 | 18:00 | 2:00 | 1 | Analista Requisitos | 2:00 | SIGEVEN | Visão | Diagramação do mapa de processos (sigeven_mppr_mapeamento_processo.bpm).
Ata | 2014-01-31 | 1 | 18:00 | 19:00 | 1:00 | 1 | Analista Requisitos | 1:00 | SIGEVEN | Visão | Revisão da Ata reunião 31/01
Estudo da documentação | 2014-02-05 | 2 | 8:00 | 11:30 | 3:30 | 1 | Analista Requisitos | 3:30 | SIGEVEN | Visão | Mapeamento Processo (sigeven_mppr_mapeamento_processo.bpm) e levantamento Requisitos
Reunião | 2014-02-05 | 2 | 13:30 | 17:00 | 3:30 | 3 | Analista Requisitos | 10:30 | SIGEVEN | Visão | Reunião para Mapeamento Processo (sigeven_mppr_mapeamento_processo.bpm) e levantamento Requisitos
ESTUDO | 2014-02-05 | 2 | 17:00 | 18:00 | 1:00 | 1 | Analista Requisitos | 1:00 | SIGEVEN | Visão | Avaliação de documentação enviada pelo STJ (Modelo de Importação, Modelo de Dados)
Ata | 2014-02-06 | 2 | 8:00 | 9:00 | 1:00 | 1 | Analista Requisitos | 1:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração da Ata reunião 05/02
ESTUDO | 2014-02-06 | 2 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | 1 | Analista Requisitos | 2:00 | SIGEVEN | Visão | Estudo da documentação enviada pelo STJ
Alteração da documentação | 2014-02-06 | 2 | 10:00 | 12:00 | 2:00 | 2 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Mapeamento Processo e atualização do modelo sigeven_mppr_mapeamento_processo.bpm e atualização da lista de Requisitos
Alteração da documentação | 2014-02-06 | 2 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 2 | Analista Requisitos | 8:00 | SIGEVEN | Visão | Mapeamento Processo e atualização do modelo sigeven_mppr_mapeamento_processo.bpm e atualização da lista de Requisitos
Alteração da documentação | 2014-02-10 | 2 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Mapeamento Processo e atualização do modelo sigeven_mppr_mapeamento_processo.bpm
Elaboração de artefato | 2014-02-10 | 2 | 10:00 | 12:00 | 2:00 | 1 | Analista Requisitos | 2:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração dos protótipos do Manter Evento
Elaboração de artefato | 2014-02-10 | 2 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração dos protótipos do Manter Evento
Reunião | 2014-02-10 | 2 | 15:00 | 17:00 | 2:00 | 2 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Reunião para Repasse artefatos, mapeamento de processos (sigeven_mppr_mapeamento_processo.bpm )
ESTUDO | 2014-02-11 | 2 | 9:00 | 10:00 | 1:00 | 1 | Analista Requisitos | 1:00 | SIGEVEN | Visão | Estudo da documentação enviada pelo STJ
Ata | 2014-02-11 | 2 | 9:00 | 10:00 | 1:00 | 1 | Analista Requisitos | 1:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração da Ata reunião 10/02
Documentação | 2014-02-11 | 2 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2 | Analista Requisitos | 2:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração da Lista de Requisitos, Mapeamento de Processo (sigeven_mppr_mapeamento_processo.bpm )
Documentação | 2014-02-11 | 2 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 2 | Analista Requisitos | 8:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração da Lista de Requisitos, Mapeamento de Processo (sigeven_mppr_mapeamento_processo.bpm )
Artefatos | 2014-02-12 | 2 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | 2 | Analista Requisitos | 8:00 | SIGEVEN | Visão | Adequação das informações documentadas em interface de Tela, Caso de uso e Regras de Negócio no documento de visão. A inclusão de informações relevantes destes documentos no documento de visão foi necessária para apoiar a contagem do sistema.
Artefatos | 2014-02-12 | 2 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 2 | Analista Requisitos | 8:00 | SIGEVEN | Visão | Adequação das informações documentadas em interface de Tela, Caso de uso e Regras de Negócio no documento de visão. A inclusão de informações relevantes destes documentos no documento de visão foi necessária para apoiar a contagem do sistema.
Elaboração de artefato | 2014-02-13 | 2 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Atualização do Documento de Visão
Elaboração de artefato | 2014-02-13 | 2 | 14:00 | 15:00 | 1:00 | 1 | Analista Requisitos | 1:00 | SIGEVEN | Visão | Atualização do Documento de Visão
Alteração da documentação | 2014-02-13 | 2 | 15:00 | 18:00 | 3:00 | 2 | Analista Requisitos | 6:00 | SIGEVEN | Visão | Atualização do Mapeamento Processo (sigeven_mppr_mapeamento_processo.bpm )
Elaboração de artefato | 2014-02-14 | 2 | 8:00 | 11:15 | 3:15 | 1 | Analista Requisitos | 3:15 | SIGEVEN | Visão | Atualização do Documento de Visão
Alteração da documentação | 2014-02-14 | 2 | 8:30 | 12:00 | 3:30 | 1 | Analista Requisitos | 3:30 | SIGEVEN | Visão | Alteração dos protótipos do Manter Eventos
Reunião | 2014-02-14 | 2 | 13:30 | 17:15 | 3:45 | 2 | Analista Requisitos | 7:30 | SIGEVEN | Visão | Reunião para Repasse protótipo Manter Eventos
Ata | 2014-02-17 | 2 | 8:00 | 9:00 | 1:00 | 1 | Analista Requisitos | 1:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração da Ata reunião 14/02
Elaboração de artefato | 2014-02-17 | 2 | 9:00 | 12:00 | 3:00 | 1 | Analista Requisitos | 3:00 | SIGEVEN | Visão | Revisão do documento de visão e inclusão de requisitos levantados na reunião do dia 14/02
Alteração da documentação | 2014-02-17 | 2 | 9:00 | 12:00 | 3:00 | 1 | Analista Requisitos | 3:00 | SIGEVEN | Visão | Alteração mapeamento do processo (sigeven_mppr_mapeamento_processo.bpm ) e lista de requisitos
Alteração da documentação | 2014-02-17 | 2 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Alteração mapeamento do processo e lista de requisitos
Alteração da documentação | 2014-02-18 | 2 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Atualização do Documento de Visão
Alteração da documentação | 2014-02-18 | 2 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | 1 | Analista Requisitos | 2:00 | SIGEVEN | Visão | Atualização do Documento de Visão
Alteração da documentação | 2014-02-18 | 2 | 16:00 | 18:00 | 2:00 | 1 | Analista Requisitos | 2:00 | SIGEVEN | Visão | Atualização do Documento de Visão
Documentação | 2014-02-19 | 2 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Lista de Requisitos, Mapeamento de Processo (sigeven_mppr_mapeamento_processo.bpm )
Alteração da documentação | 2014-02-19 | 2 | 8:30 | 12:00 | 3:30 | 1 | Analista Requisitos | 3:30 | SIGEVEN | Visão | Alteração do mapeamento de processo
Reunião | 2014-02-19 | 2 | 13:30 | 16:30 | 3:00 | 2 | Analista Requisitos | 6:00 | SIGEVEN | Visão | Reunião para apresentação de nova proposta de trabalho para levantamento de requisitos
Ata | 2014-02-20 | 2 | 8:00 | 9:00 | 1:00 | 1 | Analista Requisitos | 1:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração da Ata reunião 19/02
Alteração da documentação | 2014-02-20 | 2 | 8:30 | 12:00 | 3:30 | 1 | Analista Requisitos | 3:30 | SIGEVEN | Visão | Atualização do Documento de Visão
Protótipo | 2014-02-20 | 2 | 9:00 | 12:00 | 3:00 | 1 | Analista Requisitos | 3:00 | SIGEVEN | Visão | Alteração dos protótipos
Alteração da documentação | 2014-02-20 | 2 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Atualização do Documento de Visão
Protótipo | 2014-02-20 | 2 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Alteração dos protótipos
Reunião | 2014-02-21 | 2 | 9:00 | 11:30 | 2:30 | 2 | Analista Requisitos | 5:00 | SIGEVEN | Visão | Apresentação dos protótipos e levantamento requisitos
Alteração da documentação | 2014-02-21 | 2 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Alteração de documento de visão.
Protótipo | 2014-02-21 | 2 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Alteração de documento protótipos.
Ata | 2014-02-21 | 2 | 18:00 | 19:00 | 1:00 | 1 | Analista Requisitos | 1:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração da Ata reunião 21/02
Ata | 2014-02-24 | 2 | 8:00 | 12:00 | 1:00 | 1 | Analista Requisitos | 1:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração da Ata reunião 24/02
Reunião | 2014-02-24 | 2 | 9:00 | 11:00 | 2:00 | 2 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Reunião de apresentação Documento de Visão e Sistema utilizado pelo Cerimonial
Alteração da documentação | 2014-02-24 | 2 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 1 | Analista Requisitos | 1:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração dos protótipos de telas referentes ao levantamento de requisitos
Alteração da documentação | 2014-02-24 | 2 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração dos protótipos de telas referentes ao levantamento de requisitos
Alteração da documentação | 2014-02-24 | 2 | 14:00 | 15:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Alteração do Documento de Visão com sugestões apontadas na reunião do dia 21/02
Protótipo | 2014-02-25 | 2 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Atualização do documento de visão de acordo com sugestões da última reunião de levantamento.
Alteração da documentação | 2014-02-25 | 2 | 10:00 | 12:00 | 2:00 | 1 | Analista Requisitos | 2:00 | SIGEVEN | Visão | Atualização do documento de visão e lista de requisitos. Revisão do conteúdo produzido.
Alteração da documentação | 2014-02-25 | 2 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Atualização do documento de visão e lista de requisitos. Revisão do conteúdo produzido.
Revisão nos templates | 2014-02-26 | 2 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Revisão dos templates disponibilizados e adequação do documento de visão, glossário e lista de requisitos.
Revisão nos templates | 2014-02-26 | 2 | 9:00 | 12:00 | 3:00 | 1 | Analista Requisitos | 6:00 | SIGEVEN | Visão | Adequação dos artefatos produzidos ao novo template disponibilizado.
Revisão nos templates | 2014-02-26 | 2 | 16:00 | 18:00 | 2:00 | 1 | Analista Requisitos | 2:00 | SIGEVEN | Visão | Adequação dos artefatos produzidos ao novo template disponibilizado.
Reunião | 2014-02-27 | 2 | 9:00 | 11:30 | 2:30 | 2 | Analista Requisitos | 5:00 | SIGEVEN | Visão | Reunião para apresentação dos protótipos da funcionalidade Manter Participante.
Alteração da documentação | 2014-02-27 | 2 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração dos protótipos de telas referentes como definida na reunião do dia 27/02
Protótipo | 2014-02-27 | 2 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Atualização do protótipo para a funcionalidade Manter Participante de acordo com ocom reunião realizada no mesmo dia.
Protótipo | 2014-02-28 | 2 | 8:00 | 11:30 | 3:30 | 1 | Analista Requisitos | 3:30 | SIGEVEN | Visão | Criação de protótipo para o caso Manter Participante
Ata | 2014-02-28 | 2 | 8:00 | 9:00 | 1:00 | 1 | Analista Requisitos | 1:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração da Ata de reunião do 28/02
Reunião | 2014-02-28 | 2 | 9:00 | 11:30 | 2:30 | 2 | Analista Requisitos | 5:00 | SIGEVEN | Visão | Reunião para Levantamento de Requisitos
Alteração da documentação | 2014-02-28 | 2 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração dos protótipos de telas referentes ao levantamento de requisitos
Ata | 2014-03-05 | 3 | 9:00 | 10:00 | 1:00 | 1 | Analista Requisitos | 1:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração da Ata reunião 27/02
Protótipos | 2014-03-05 | 3 | 15:00 | 18:00 | 3:00 | 2 | Analista Requisitos | 6:00 | SIGEVEN | Visão | Alterações nos protótipos conforme as duas últimas reuniões dos dias 27 e 28
Elaboração de artefato | 2014-03-06 | 3 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Especificação da interface de tela da funcionalidade Manter Tipo de Evento
Elaboração de artefato | 2014-03-06 | 3 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração dos protótipos referente à funcionalidade Lista de Convidados
Elaboração de artefato | 2014-03-06 | 3 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Especificação da interface de tela da funcionalidade Manter Tipo de Evento
Elaboração de artefato | 2014-03-06 | 3 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração dos protótipos referente à funcionalidade Lista de Convidados
Elaboração de artefato | 2014-03-07 | 3 | 8:00 | 8:30 | 0:30 | 1 | Analista Requisitos | 0:30 | SIGEVEN | Visão | Especificação de Manter Tipo de Evento
Reunião | 2014-03-07 | 3 | 9:00 | 11:30 | 2:30 | 2 | Analista Requisitos | 5:00 | SIGEVEN | Visão | Reunião para Levantamento de Requisitos
Ata | 2014-03-07 | 3 | 14:00 | 15:00 | 1:00 | 1 | Analista Requisitos | 1:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração da ata da reunião do dia 07/03
Protótipo | 2014-03-07 | 3 | 14:00 | 18:03 | 4:30 | 1 | Analista Requisitos | 4:30 | SIGEVEN | Visão | Alteração dos protótipos referente à funcionalidade Lista de Convidados conforme solicitado na reunião
Elaboração de artefato | 2014-03-07 | 3 | 15:00 | 18:00 | 3:00 | 1 | Analista Requisitos | 3:00 | SIGEVEN | Visão | Especificação de Manter Tipo de Evento
Protótipo | 2014-03-10 | 3 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração dos protótipos da funcionalidade Manter Tipo de Evento
Protótipo | 2014-03-10 | 3 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração dos protótipos referente à geração da etiqueta de correspondência
Protótipo | 2014-03-10 | 3 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração dos protótipos da funcionalidade Manter Tipo de Evento
Protótipo | 2014-03-10 | 3 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração de protótipos referente à geração da etiqueta de credencial
Reunião | 2014-03-11 | 3 | 8:00 | 10:00 | 2:00 | 1 | Analista Requisitos | 2:00 | SIGEVEN | Visão | Avaliação da otimização da geração de etiquetas com equipe de desenvolvimento
Protótipo | 2014-03-11 | 3 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Detalhamento do protótipo de tela Manter Tipo de Evento
Reunião | 2014-03-11 | 3 | 10:00 | 12:00 | 2:00 | 1 | Analista Requisitos | 2:00 | SIGEVEN | Visão | Avaliação das funcionalidades identificadascom a equipe de desenvolvimento
Especificação de Tela | 2014-03-11 | 3 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Detalhamento do protótipo par ao requisito Manter Tipo de Evento
Especificação de Tela | 2014-03-11 | 3 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Ajustes nos protótipos da funcionalidade Manter Evento para especificação do documento de interface.
Elaboração de artefato | 2014-03-12 | 3 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Atualização da lista de requisitos e documento de visão para o requisito manter tipo Evento.
Análise dos templates | 2014-03-12 | 3 | 8:00 | 10:00 | 2:00 | 1 | Analista Requisitos | 2:00 | SIGEVEN | Visão | Análise dos templates enviados pelo STJ
Elaboração de artefato | 2014-03-12 | 3 | 10:00 | 12:00 | 2:00 | 1 | Analista Requisitos | 2:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração de protótipo de tela para subsidiar discussão e detalhamento do requisito Manter Tipo de Evento.
Elaboração de artefato | 2014-03-12 | 3 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Documentação de elaboração dos documentos requisitos e visão com detalhes do requisito Manter Evento
Elaboração de artefato | 2014-03-12 | 3 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Especificação requisitos Manter Tipo de Evento.
Elaboração de artefato | 2014-03-13 | 3 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração de protótipo de tela para subsidiar discussão e detalhamento do requisito Manter Evento
Elaboração de artefato | 2014-03-13 | 3 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração do requisito Manter Tipo de Evento
Elaboração de artefato | 2014-03-13 | 3 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração dos documento de interface de tela da funcionalidade Manter Evento
Elaboração de artefato | 2014-03-13 | 3 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração do requisito Manter Tipo de Evento
Reunião | 2014-03-14 | 3 | 9:00 | 11:30 | 2:30 | 2 | Analista Requisitos | 5:00 | SIGEVEN | Visão | Reunião para continuação do levantamento de requisitos da funcionalidade da Lista de Convidados, Confirmação de Presença Física e por telefone
Protótipo | 2014-03-14 | 3 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Alteração dos protótipos da funcionalidade Confirmar Presença Antecipada e na tela da funcionalidade Lista de Convidados
Ata | 2014-03-14 | 3 | 14:00 | 15:00 | 1:00 | 1 | Analista Requisitos | 1:00 | SIGEVEN | Visão | Ata da reunião do dia 14/03
Elaboração de artefato | 2014-03-14 | 3 | 15:00 | 18:00 | 3:00 | 1 | Analista Requisitos | 3:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração do requisito de Manter Participante
Elaboração de artefato | 2014-03-17 | 3 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração da interface de tela - Manter Participante
Reunião | 2014-03-17 | 3 | 9:00 | 12:00 | 3:00 | 1 | Analista Requisitos | 3:00 | SIGEVEN | Visão | Reunião para Validação e Ajustes dos protótipos da funcionalidade Confirmar Presença Antecipada e na tela da funcionalidade Lista de Convidados
Reunião | 2014-03-17 | 3 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Reunião para Validação e Ajustes dos protótipos da funcionalidade Confirmar Presença Antecipada e na tela da funcionalidade Lista de Convidados
Elaboração de artefato | 2014-03-17 | 3 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração da interface de tela - Manter Participante
Elaboração de artefato | 2014-03-18 | 3 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração do Protótipo - Manter Participante
Elaboração de artefato | 2014-03-18 | 3 | 14:00 | 16:00 | 2:00 | 1 | Analista Requisitos | 2:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração do Protótipo - Manter Participante
Elaboração de artefato | 2014-03-18 | 3 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração do requisito de Manter Participante
Protótipo | 2014-03-19 | 3 | 8:00 | 11:30 | 3:30 | 1 | Analista Requisitos | 3:30 | SIGEVEN | Visão | Elaboração dos protótipos da funcionalidade Manter Nominata
Reunião | 2014-03-19 | 3 | 16:30 | 17:30 | 1:00 | 1 | Analista Requisitos | 1:00 | SIGEVEN | Visão | Reunião para discussão da funcionalidade Manter Nominata. Elaboração da ata .
Elaboração de artefato | 2014-03-20 | 3 | 8:00 | 10:30 | 2:30 | 1 | Analista Requisitos | 2:30 | SIGEVEN | Visão | Elaboração do requisito de Manter Participante
Elaboração de artefato | 2014-03-20 | 3 | 15:00 | 17:30 | 2:30 | 1 | Analista Requisitos | 2:30 | SIGEVEN | Visão | Elaboração do requisito de Manter Participante
Protótipos | 2014-03-21 | 3 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Alterações nos protótipos da funcionalidade Manter Nominata
Protótipos | 2014-03-21 | 3 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Alterações nos protótipos da funcionalidade Manter Nominata
Protótipo | 2014-03-24 | 3 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Alteração dos protótipos da funcionalidade Lista de Convidados
Elaboração de artefato | 2014-03-24 | 3 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração do requisito de Manter Participante
Protótipo | 2014-03-24 | 3 | 14:00 | 17:00 | 3:00 | 1 | Analista Requisitos | 3:00 | SIGEVEN | Visão | Alteração dos protótipos da funcionalidade Lista de Convidados
Elaboração de artefato | 2014-03-24 | 3 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração do requisito de Manter Participante
Ata | 2014-03-24 | 3 | 17:00 | 18:00 | 1:00 | 1 | Analista Requisitos | 1:00 | SIGEVEN | Visão | Ata da reunião do dia 17/03
Elaboração de artefato | 2014-03-25 | 3 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 1 | Analista Requisitos | 1:00 | SIGEVEN | Visão | Especificação de protótipo de tela para subsidiar discussão da funcionalidade Manter Evento
Reunião | 2014-03-25 | 3 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 1 | Analista Requisitos | 1:00 | SIGEVEN | Visão | Reunião e elaboração da ata de reunião do 25/03.
Elaboração de artefato | 2014-03-25 | 3 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Adaptação do requisito de Manter Participante para o requisito Lista de Convidados após a reunião do dia 25/03
Elaboração de artefato | 2014-03-25 | 3 | 14:00 | 18:30 | 4:30 | 1 | Analista Requisitos | 4:30 | SIGEVEN | Visão | Especificação de protótipo de tela para subsidiar discussão da funcionalidade Manter Evento
Elaboração de artefato | 2014-03-26 | 3 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Elaboração do requisito Manter Lista de Convidados
Elaboração de artefato | 2014-03-26 | 3 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Especificação de protótipo de tela para subsidiar discussão da funcionalidade Manter Evento
Elaboração de artefato | 2014-03-26 | 3 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | SIGEVEN | Visão | Especificação de protótipo de tela para subsidiar discussão da funcionalidade Manter Evento
Note on A121: Carlos Gurgel: Neste dia há referência a uma ata de reunião, mas não declaramos uma reunião neste dia.