## Histórico de Revisão
| Histórico de Revisão |  | CTM/IS V.3 NC-<XX>
Data | Versão | Descrição | Autor
2014-07-25 | 0.00 | Elaboração do documento. | Patrick Mouele Nzenguet
2014-08-06 | 0.01 | Execução dos casos de teste | Patrick Mouele Nzenguet
2014-08-14 | 0.02 | Execução dos casos de teste | Marco Túlio.

## Defeitos
|  |  | Execução de Casos de Teste RT005 Importar Lista do Excel (SIGEVEN) | [5 empty] | CTM/IS V.3 NC-<XX>
ID | Data Abertura Defeito | Roteiro de Teste | Caso de Teste | Descrição/ Passos para a reprodução do defeito | Severidade | Origem | Situação | Responsável | Observações | Evidencias
1 | 2014-08-14 | RT005 Importar Lista do Excel | CT001 - Importar arquivo do Excel com sucesso | Não foi possível acionar a opção de importar, pois um sistema gera uma tela de erro apresentado um stack de mensagens | Alta | Interno | Aberto | Zainer
2 | 2014-08-27 | RT005 Importar Lista do Excel | CT001 - Importar arquivo do Excel com sucesso | Ao acionar a funcionalidade importar - lista do excel, o sistema gera um erro impeditivo, não permitindo o usuário a prosseguir | Alta | Interno | Aberto | Zainer
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Note on A8: Identificador sequencial do Defeito
Note on B8: Nome do Caso de Uso
Note on D8: Identificador do Caso de Teste
Note on E8: Descrição detalhada da Falha. Informe também os valores de entrada no componente na ocasião da falha. Ex: Nome="Fulano de Tal" Salário="0,00"
Note on F8: Severidade do defeito Alta: Defeitos que impedem a execução do teste e que afetam diretamente uma funcionalidade (exceção geral, falha de banco, etc) Média: Defeitos que geram resultado diferente do esperado (erro na contabilização de uma operação, dados de uma consulta inválidos, defeito na validação de campos, ...) Baixa: Defeitos que não influenciam na operação do sistema (design da tela fora dos padrões, textos com erros gramaticais, etc).
Note on G8: Interno: Defeito encontrado nos testes internos Externo: Defeito encontrado pelo Cliente ou seu representante
Note on H8: Aberto: Defeito aberto, aguardando implementação. Em Processamento: Sendo corrigido. Resolvido: Defeito corrigido, aguardando validação. Fechado: Defeito corrigido e validado. Rejeitado: Defeito rejeitado por não ser considerado procedente
Note on I8: Nome do Responsável pela correção do defeito.
Note on J8: Preencher obrigatoriamente o campo Observações quando o defeito for Rejeitado.

## 1
Execução de Casos de Teste RT005 Importar Lista do Excel (SIGEVEN)
CTM/IS V.3 NC-<XX>
Data Execução: |  | <Patrick>
Testador: |  | <>
ID | Casos de Teste | Resultado Verificado | Quant. de Defeitos por Gravidade |  |  | Observações
|  |  | Alta | Média | Baixa
1 | CT001 - Importar arquivo do Excel com sucesso | Não executado
2 | CT002 - Validar Tamanho de arquivo do Excel | Não executado
3 | CT003 - Validar Preenchimento Obrigatório | Executado com Sucesso
4 | CT004 - Validar o Formato do Arquivo | Executado com Sucesso
5 | CT005 - Cancelar a Operação Importar | Executado com Sucesso
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total de Defeitos: |  |  | 0 | 0 | 0
Note on A9: Identificador da Execução do Caso de Teste
Note on B9: Identificador do Caso de Teste. Conforme Roteiro de Teste.
Note on C9: Não Executado: Não foi planejada a execução do Caso de Teste neste momento. Registrar o motivo da não execução em observações Planejado e Não Executado: Caso de Teste planejado mas não executado por algum motivo. Registrar motivo em observações Executado com Sucesso: Caso de Teste executado sem defeitos Executado com Defeitos: Caso de Teste executado com pelo menos um defeito encontrado
Note on D9: Gravidade do defeito Alta: Defeitos que impedem a execução do teste e que afetam diretamente uma funcionalidade (exceção geral, falha de banco, etc) Média: Defeitos que geram resultado diferente do esperado (erro na contabilização de uma operação, dados de uma consulta inválidos, defeito na validação de campos, ...) Baixa: Defeitos que não influenciam na operação do sistema (design da tela fora dos padrões, textos com erros gramaticais, etc).
Note on G9: Registrar os comentários sobre os motivos que levaram a não execução do Caso de Teste

## 2
Execução de Casos de Teste RT005 Importar Lista do Excel (SIGEVEN)
CTM/IS V.3 NC-<XX>
Data Execução: |  | <Marco Tuílo>
Testador: |  | <14/08/2014>
ID | Casos de Teste | Resultado Verificado | Quant. de Defeitos por Gravidade |  |  | Observações
|  |  | Alta | Média | Baixa
1 | CT001 - Importar arquivo do Excel com sucesso | Executado com Defeitos | 1
2 | CT002 - Validar Tamanho de arquivo do Excel | Não executado
3 | CT003 - Validar Preenchimento Obrigatório | Não executado
4 | CT004 - Validar o Formato do Arquivo | Não executado
5 | CT005 - Cancelar a Operação Importar | Não executado
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total de Defeitos: |  |  | 1 | 0 | 0
Note on A9: Identificador da Execução do Caso de Teste
Note on B9: Identificador do Caso de Teste. Conforme Roteiro de Teste.
Note on C9: Não Executado: Não foi planejada a execução do Caso de Teste neste momento. Registrar o motivo da não execução em observações Planejado e Não Executado: Caso de Teste planejado mas não executado por algum motivo. Registrar motivo em observações Executado com Sucesso: Caso de Teste executado sem defeitos Executado com Defeitos: Caso de Teste executado com pelo menos um defeito encontrado
Note on D9: Gravidade do defeito Alta: Defeitos que impedem a execução do teste e que afetam diretamente uma funcionalidade (exceção geral, falha de banco, etc) Média: Defeitos que geram resultado diferente do esperado (erro na contabilização de uma operação, dados de uma consulta inválidos, defeito na validação de campos, ...) Baixa: Defeitos que não influenciam na operação do sistema (design da tela fora dos padrões, textos com erros gramaticais, etc).
Note on G9: Registrar os comentários sobre os motivos que levaram a não execução do Caso de Teste

## Reteste
Execução de Casos de Teste RT005 Importar Lista do Excel (SIGEVEN)
CTM/IS V.3 NC-<XX>
Data Execução: |  | <Marco Tuílo>
Testador: |  | <28/08/2014>
ID | Casos de Teste | Resultado Verificado | Quant. de Defeitos por Gravidade |  |  | Observações
|  |  | Alta | Média | Baixa
1 | CT001 - Importar arquivo do Excel com sucesso | Executado com Defeitos | 1
2 | CT002 - Validar Tamanho de arquivo do Excel | Não executado
3 | CT003 - Validar Preenchimento Obrigatório | Não executado
4 | CT004 - Validar o Formato do Arquivo | Não executado
5 | CT005 - Cancelar a Operação Importar | Não executado
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total de Defeitos: |  |  | 1 | 0 | 0
Note on A9: Identificador da Execução do Caso de Teste
Note on B9: Identificador do Caso de Teste. Conforme Roteiro de Teste.
Note on C9: Não Executado: Não foi planejada a execução do Caso de Teste neste momento. Registrar o motivo da não execução em observações Planejado e Não Executado: Caso de Teste planejado mas não executado por algum motivo. Registrar motivo em observações Executado com Sucesso: Caso de Teste executado sem defeitos Executado com Defeitos: Caso de Teste executado com pelo menos um defeito encontrado
Note on D9: Gravidade do defeito Alta: Defeitos que impedem a execução do teste e que afetam diretamente uma funcionalidade (exceção geral, falha de banco, etc) Média: Defeitos que geram resultado diferente do esperado (erro na contabilização de uma operação, dados de uma consulta inválidos, defeito na validação de campos, ...) Baixa: Defeitos que não influenciam na operação do sistema (design da tela fora dos padrões, textos com erros gramaticais, etc).
Note on G9: Registrar os comentários sobre os motivos que levaram a não execução do Caso de Teste

## Reteste2
Execução de Casos de Teste RT005 Importar Lista do Excel (SIGEVEN)
CTM/IS V.3 NC-<XX>
Data Execução: |  | <Marco Tuílo>
Testador: |  | <03/09/2014>
ID | Casos de Teste | Resultado Verificado | Quant. de Defeitos por Gravidade |  |  | Observações
|  |  | Alta | Média | Baixa
1 | CT001 - Importar arquivo do Excel com sucesso | Executado com Defeitos |  | 1 |  | Remover mensagens de alteração
2 | CT002 - Validar Tamanho de arquivo do Excel | Executado com Sucesso
3 | CT003 - Validar Preenchimento Obrigatório | Executado com Sucesso
4 | CT004 - Validar o Formato do Arquivo | Executado com Sucesso
5 | CT005 - Cancelar a Operação Importar | Executado com Sucesso
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total de Defeitos: |  |  | 0 | 1 | 0
Note on A9: Identificador da Execução do Caso de Teste
Note on B9: Identificador do Caso de Teste. Conforme Roteiro de Teste.
Note on C9: Não Executado: Não foi planejada a execução do Caso de Teste neste momento. Registrar o motivo da não execução em observações Planejado e Não Executado: Caso de Teste planejado mas não executado por algum motivo. Registrar motivo em observações Executado com Sucesso: Caso de Teste executado sem defeitos Executado com Defeitos: Caso de Teste executado com pelo menos um defeito encontrado
Note on D9: Gravidade do defeito Alta: Defeitos que impedem a execução do teste e que afetam diretamente uma funcionalidade (exceção geral, falha de banco, etc) Média: Defeitos que geram resultado diferente do esperado (erro na contabilização de uma operação, dados de uma consulta inválidos, defeito na validação de campos, ...) Baixa: Defeitos que não influenciam na operação do sistema (design da tela fora dos padrões, textos com erros gramaticais, etc).
Note on G9: Registrar os comentários sobre os motivos que levaram a não execução do Caso de Teste