## Histórico de Revisão
| Histórico de Revisão |  | CTM/IS V.3 NC-<XX>
Data | Versão | Descrição | Autor
2014-05-14 | 0.00 | Execução dos casos de Teste | Marco Tulio
2014-08-06 | 0.01 | Execução dos casos de Teste | Marco Tulio
2014-08-14 | 0.02 | Execução dos casos de Teste | Patrick Mouele Nzenguet

## Defeitos
CTM/IS V.3 NC-<XX>
ID | Data Abertura Defeito | Roteiro de Teste | Caso de Teste | Descrição/ Passos para a reprodução do defeito | Severidade | Origem | Situação | Responsável | Observações | Evidencias
1 | 2014-05-14 | RT007 | CT001 Listar Órgãos com Sucesso | O layout da tela Manter órgão não está de acordo com o documento de especificção de tela | Média | Interno | Fechado | Edmar | Usar o layout da tela Tipo de Evento como padrão
2 | 2014-05-14 | RT007 | CT001 Listar Órgãos com Sucesso | O opção órgão deveria estar incluso no menu manutenção | Média | Interno | Fechado | Edmar
3 | 2014-05-14 | RT007 | CT001 Listar Órgãos com Sucesso | O label precisa estar em padrão com as outras telas, fonte azul, e os ícones precisam ser alinhados de forma horizontal | Média | Interno | Fechado | Edmar
4 | 2014-05-14 | RT007 | CT001 Listar Órgãos com Sucesso | Ao selecionar o menu lateral mais de um dos menus ficam com trajas azuis, sendo necessario somente a da tela onde se encontra o usuário | Média | Interno | Fechado | Edmar
5 | 2014-08-06 | RT007 | CT001 - Pesquisar Tipos de Órgãos com sucesso | Ao pesquisar sem acentuação ou com caixa alta/baixa os tipo de orgãos exietentes na lista, o sistema retorna "nenhum registro encontrado" | Alta | Interno | Aberto | Zainer
6 | 2014-08-06 | RT007 | CT003 - Visualizar Tipos de Órgãos | Problemas no layout: a descrição está desalinha com o label | Baixa | Interno | Aberto | Zainer
7 | 2014-08-06 | RT007 | CT006 - Incluir Órgão com sucesso | Problemas no layout: Os botões estão desalinhados | Baixa | Interno | Aberto | Zainer
8 | 2014-08-06 | RT007 | CT006 - Incluir Órgão com sucesso | Não foi possivel realizar a inclusão | Alta | Interno | Aberto | Zainer | Causa:DB2 SQL Error: SQLCODE=-551, SQLSTATE=42501, SQLERRMC=USR_STJ;INSERT;MALADIR.TIPO_ORGAO, DRIVER=4.16.53
9 | 2014-08-06 | RT007 | CT007 - Validação do campo obrigatório | A mensagem apresentada pelo sistema não bate com a MSG005 da lista de mensagem. | Baixa | Interno | Aberto | Zainer | Modificar como esta na lista:MSG005: " Existem campos obrigatórios a serem preenchidos.
10 | 2014-08-06 | RT007 | CT008 - Incluir Tipo de Órgão existente | Não foi possivel realizar a inclusão para validar campo com um tipo de orgão já existente no sistema | Alta | Interno | Aberto | Zainer | Causa:DB2 SQL Error: SQLCODE=-551, SQLSTATE=42501, SQLERRMC=USR_STJ;INSERT;MALADIR.TIPO_ORGAO, DRIVER=4.16.53
11 | 2014-08-06 | RT007 | CT011 - Alterar Órgão com sucesso | Não foi possivel realizar a alteração para validar campo com um tipo de orgão já existente no sistema | Alta | Interno | Aberto | Zainer | Causa:DB2 SQL Error: SQLCODE=-551, SQLSTATE=42501, SQLERRMC=USR_STJ;INSERT;MALADIR.TIPO_ORGAO, DRIVER=4.16.53
12 | 2014-08-06 | RT007 | CT012 - Validação do campo obrigatório | Mensagem de erro aparece duplicada na tela | Alta | Interno | Aberto | Zainer
13 | 2014-08-06 | RT007 | CT013 - Alterar Tipo de Órgão existente | Ao alterar o tipo de orgão sem alterar o campo, o sistema deveria gerar a mensagem de alerta MSG044"Já existe um Tipo de Órgão cadastrado com o nome informado." e paresnetar as opções "ok" ou "cancelar" | Alta | Interno | Aberto | Zainer
14 | 2014-08-06 | RT007 | CT016 - Excluir Órgão com sucesso | Não foi possivel realizar a exclusão do tipo de orgao | Alta | Interno | Aberto | Zainer | Causa:DB2 SQL Error: SQLCODE=-551, SQLSTATE=42501, SQLERRMC=USR_STJ;INSERT;MALADIR.TIPO_ORGAO, DRIVER=4.16.53
15 | 2014-08-14 | RT007 | CT007 | Validação do campo obrigatório na Inclusão | Média | Interno | Aberto | Zainer | Ao validar o preenchimento de campo obrigatório, o sistema não apresenta a mensagem de erro em Vermelho como previsto.
16 | 2014-08-14 | RT007 | CT008 | Incluir Tipo de Órgão existente | Alta | Interno | Aberto | Zainer | O sistema não apresenta a mensagem alertando o usuário sobre a existencia de um registro com os mesmo parametros na hora de incluir um registro.
17 | 2014-08-14 | RT007 | CT012 | Validação do campo obrigatório na alteração | Média | Interno | Aberto | Zainer | Ao validar o preenchimento de campo obrigatório, o sistema não apresenta a mensagem de erro em Vermelho como previsto.
18 | 2014-08-14 | RT007 | CT013 | Alterar Tipo de Órgão existente | Alta | Interno | Aberto | Zainer | O sistema não apresenta a mensagem alertando o usuário sobre a existencia de um registro com os mesmo parametros no hora de Alterar um registro.
19 | 2014-08-14 | RT007 | CT017 | Exclusão não permitida | Alta | Interno | Aberto | Zainer | Sem validação da mensagem
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Note on A8: Identificador sequencial do Defeito
Note on B8: Nome do Caso de Uso
Note on D8: Identificador do Caso de Teste
Note on E8: Descrição detalhada da Falha. Informe também os valores de entrada no componente na ocasião da falha. Ex: Nome="Fulano de Tal" Salário="0,00"
Note on F8: Severidade do defeito Alta: Defeitos que impedem a execução do teste e que afetam diretamente uma funcionalidade (exceção geral, falha de banco, etc) Média: Defeitos que geram resultado diferente do esperado (erro na contabilização de uma operação, dados de uma consulta inválidos, defeito na validação de campos, ...) Baixa: Defeitos que não influenciam na operação do sistema (design da tela fora dos padrões, textos com erros gramaticais, etc).
Note on G8: Interno: Defeito encontrado nos testes internos Externo: Defeito encontrado pelo Cliente ou seu representante
Note on H8: Aberto: Defeito aberto, aguardando implementação. Em Processamento: Sendo corrigido. Resolvido: Defeito corrigido, aguardando validação. Fechado: Defeito corrigido e validado. Rejeitado: Defeito rejeitado por não ser considerado procedente
Note on I8: Nome do Responsável pela correção do defeito.
Note on J8: Preencher obrigatoriamente o campo Observações quando o defeito for Rejeitado.

## 1
Execução de Casos de Teste RT007 Manter Tipo de Órgão
CTM/IS V.3 NC-<XX>
Data Execução: |  | <06/08/2014>
Testador: |  | <Marco Túlio>
ID | Casos de Teste | Resultado Verificado | Quant. de Defeitos por Gravidade |  |  | Observações
|  |  | Alta | Média | Baixa
1 | CT001 - Pesquisar Tipo de Órgão com sucesso | Executado com Defeitos | 1
2 | CT002 - Nenhum registro encontrado | Executado com Sucesso
3 | CT003 - Visualizar Tipo de Órgão | Executado com Defeitos |  |  | 1
4 | CT004 - Limpar Campos de Pesquisa | Executado com Sucesso
5 | CT005 - Cancelar a operação de Pesquisa | Executado com Sucesso
6 | CT006 - Incluir Órgão com sucesso | Executado com Defeitos | 1 |  | 1
7 | CT007 - Validação do campo obrigatório | Executado com Defeitos |  |  | 1
8 | CT008 - Incluir Tipo de Órgão existente | Executado com Defeitos | 1
9 | CT009 - Limpar Campos de Inclusão | Executado com Sucesso
10 | CT010 - Cancelar a operação Incluir | Executado com Sucesso
11 | CT011 - Alterar Órgão com sucesso | Executado com Defeitos | 1
12 | CT012 - Validação do campo obrigatório | Executado com Defeitos | 1
13 | CT013 - Alterar Tipo de Órgão existente | Executado com Defeitos | 1
14 | CT014 - Limpar Campos de Alteração | Executado com Sucesso
15 | CT015 - Cancelar a operação Alterar | Executado com Sucesso
16 | CT016 - Excluir Órgão com sucesso | Executado com Defeitos | 1
17 | CT017 - Exclusão não permitida | Não executado
18 | CT018 - Cancelar a operação Excluir | Executado com Sucesso
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total de Defeitos: |  |  | 7 | 0 | 3
Note on A9: Identificador da Execução do Caso de Teste
Note on B9: Identificador do Caso de Teste. Conforme Roteiro de Teste.
Note on C9: Não Executado: Não foi planejada a execução do Caso de Teste neste momento. Registrar o motivo da não execução em observações Planejado e Não Executado: Caso de Teste planejado mas não executado por algum motivo. Registrar motivo em observações Executado com Sucesso: Caso de Teste executado sem defeitos Executado com Defeitos: Caso de Teste executado com pelo menos um defeito encontrado
Note on D9: Gravidade do defeito Alta: Defeitos que impedem a execução do teste e que afetam diretamente uma funcionalidade (exceção geral, falha de banco, etc) Média: Defeitos que geram resultado diferente do esperado (erro na contabilização de uma operação, dados de uma consulta inválidos, defeito na validação de campos, ...) Baixa: Defeitos que não influenciam na operação do sistema (design da tela fora dos padrões, textos com erros gramaticais, etc).
Note on G9: Registrar os comentários sobre os motivos que levaram a não execução do Caso de Teste

## 2
Execução de Casos de Teste RT007 Manter Tipo de Órgão
CTM/IS V.3 NC-<XX>
Data Execução: |  | <14/08/2014>
Testador: |  | <Patrick Mouele Nzenguet>
ID | Casos de Teste | Resultado Verificado | Quant. de Defeitos por Gravidade |  |  | Observações
|  |  | Alta | Média | Baixa
1 | CT001 - Pesquisar Tipo de Órgão com sucesso | Executado com Sucesso
2 | CT002 - Nenhum registro encontrado | Executado com Sucesso
3 | CT003 - Visualizar Tipo de Órgão | Executado com Sucesso
4 | CT004 - Limpar Campos de Pesquisa | Executado com Sucesso
5 | CT005 - Cancelar a operação de Pesquisa | Executado com Sucesso
6 | CT006 - Incluir Órgão com sucesso | Executado com Sucesso
7 | CT007 - Validação do campo obrigatório | Executado com Defeitos |  | 1
8 | CT008 - Incluir Tipo de Órgão existente | Executado com Defeitos | 1
9 | CT009 - Limpar Campos de Inclusão | Executado com Sucesso
10 | CT010 - Cancelar a operação Incluir | Executado com Sucesso
11 | CT011 - Alterar Órgão com sucesso | Executado com Sucesso
12 | CT012 - Validação do campo obrigatório | Executado com Defeitos |  | 1
13 | CT013 - Alterar Tipo de Órgão existente | Executado com Defeitos | 1
14 | CT014 - Limpar Campos de Alteração | Executado com Sucesso
15 | CT015 - Cancelar a operação Alterar | Executado com Sucesso
16 | CT016 - Excluir Órgão com sucesso | Executado com Sucesso
17 | CT017 - Exclusão não permitida | Executado com Defeitos | 1 |  |  | Não há um registro do Tipo de órgão vinculado a um orgão ou um participante
18 | CT018 - Cancelar a operação Excluir | Executado com Sucesso
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total de Defeitos: |  |  | 3 | 2 | 0
Note on A9: Identificador da Execução do Caso de Teste
Note on B9: Identificador do Caso de Teste. Conforme Roteiro de Teste.
Note on C9: Não Executado: Não foi planejada a execução do Caso de Teste neste momento. Registrar o motivo da não execução em observações Planejado e Não Executado: Caso de Teste planejado mas não executado por algum motivo. Registrar motivo em observações Executado com Sucesso: Caso de Teste executado sem defeitos Executado com Defeitos: Caso de Teste executado com pelo menos um defeito encontrado
Note on D9: Gravidade do defeito Alta: Defeitos que impedem a execução do teste e que afetam diretamente uma funcionalidade (exceção geral, falha de banco, etc) Média: Defeitos que geram resultado diferente do esperado (erro na contabilização de uma operação, dados de uma consulta inválidos, defeito na validação de campos, ...) Baixa: Defeitos que não influenciam na operação do sistema (design da tela fora dos padrões, textos com erros gramaticais, etc).
Note on G9: Registrar os comentários sobre os motivos que levaram a não execução do Caso de Teste

## 3
Execução de Casos de Teste RT007 Manter Tipo de Órgão
CTM/IS V.3 NC-<XX>
Data Execução: |  | <04/09/2014>
Testador: |  | <Marco Túlio>
ID | Casos de Teste | Resultado Verificado | Quant. de Defeitos por Gravidade |  |  | Observações
|  |  | Alta | Média | Baixa
1 | CT001 - Pesquisar Tipo de Órgão com sucesso | Executado com Sucesso
2 | CT002 - Nenhum registro encontrado | Executado com Sucesso
3 | CT003 - Visualizar Tipo de Órgão | Executado com Sucesso
4 | CT004 - Limpar Campos de Pesquisa | Executado com Sucesso
5 | CT005 - Cancelar a operação de Pesquisa | Executado com Sucesso
6 | CT006 - Incluir Órgão com sucesso | Executado com Sucesso
7 | CT007 - Validação do campo obrigatório | Executado com Sucesso
8 | CT008 - Incluir Tipo de Órgão existente | Executado com Sucesso
9 | CT009 - Limpar Campos de Inclusão | Executado com Sucesso
10 | CT010 - Cancelar a operação Incluir | Executado com Sucesso
11 | CT011 - Alterar Órgão com sucesso | Executado com Sucesso
12 | CT012 - Validação do campo obrigatório | Executado com Sucesso
13 | CT013 - Alterar Tipo de Órgão existente | Executado com Sucesso
14 | CT014 - Limpar Campos de Alteração | Executado com Sucesso
15 | CT015 - Cancelar a operação Alterar | Executado com Sucesso
16 | CT016 - Excluir Órgão com sucesso | Executado com Sucesso
17 | CT017 - Exclusão não permitida | Executado com Defeitos | 1 |  |  | Não há um registro do Tipo de órgão vinculado a um orgão ou um participante
18 | CT018 - Cancelar a operação Excluir | Executado com Sucesso
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total de Defeitos: |  |  | 1 | 0 | 0
Note on A8: Identificador da Execução do Caso de Teste
Note on B8: Identificador do Caso de Teste. Conforme Roteiro de Teste.
Note on C8: Não Executado: Não foi planejada a execução do Caso de Teste neste momento. Registrar o motivo da não execução em observações Planejado e Não Executado: Caso de Teste planejado mas não executado por algum motivo. Registrar motivo em observações Executado com Sucesso: Caso de Teste executado sem defeitos Executado com Defeitos: Caso de Teste executado com pelo menos um defeito encontrado
Note on D8: Gravidade do defeito Alta: Defeitos que impedem a execução do teste e que afetam diretamente uma funcionalidade (exceção geral, falha de banco, etc) Média: Defeitos que geram resultado diferente do esperado (erro na contabilização de uma operação, dados de uma consulta inválidos, defeito na validação de campos, ...) Baixa: Defeitos que não influenciam na operação do sistema (design da tela fora dos padrões, textos com erros gramaticais, etc).
Note on G8: Registrar os comentários sobre os motivos que levaram a não execução do Caso de Teste