## Histórico de Revisão
| Histórico de Revisão |  | CTM/IS V.3 NC-<XX>
Data | Versão | Descrição | Autor
2014-04-17 | 0.00 | Elaboração do documento. | Marco Tulio
2014-07-23 | 0.01 | Execução dos casos de teste. | Patrick Mouele Nzenguet

## Defeitos
|  |  | Execução de Casos de Teste RT008 Manter Grupo Participante (SIGEVEN) | [5 empty] | CTM/IS V.3 NC-<XX>
ID | Data Abertura Defeito | Roteiro de Teste | Caso de Teste | Descrição/ Passos para a reprodução do defeito | Severidade | Origem | Situação | Responsável | Observações | Evidencias
1 | 2014-07-23 | RT008 | CT001 | Pesquisar Grupo Participante com Sucesso | Alta | Interno | Fechado | Zainer | O sistema não valida a pesquisa de registro já cadastrado.
2 | 2014-07-23 | RT008 | CT001 | Pesquisar Grupo Participante com Sucesso |  |  | Fechado | Zainer | Ao informar os parametros para pesquisa, o sistema não valida a pesquisa.
3 | 2014-07-23 | RT008 | CT003 | Limpar Campos de Pesquisa | Média | Interno | Fechado | Zainer | Ao limpar os campos o sistema não recupera a lista de grupos participantes já cadastrados.Mas retorna a lista dos registros ao acionar o botão pesquisar.
4 | 2014-07-23 | RT008 | CT005 | Incluir Grupo Participante | Alta | Interno | Fechado | Zainer | Inclusão de Grupo Participante sem sucesso.
5 | 2014-07-23 | RT008 | CT008 | Limpar campos de inclusão | Média | Interno | Fechado | Zainer | Antes de fazer a limpeza do campo o sistema apresenta a mensagem:[MSG040].
6 | 2014-07-23 | RT008 | CT010 | Alterar Grupo Participante | Alta | Interno | Fechado | Zainer | Alteração de Grupo Participante sem sucesso.
7 | 2014-07-23 | RT008 | CT015 | Excluir Grupo Participante com sucesso | Alta | Interno | Fechado | Zainer | Exclusão sem sucesso.
8 | 2014-07-23 | RT008 | CT016 | Exclusão não permitida | Alta | Interno | Fechado | Zainer | Não há mensagem de erro [MSG041] para validar o fluxo.
9 | 2014-08-28 | RT008 | CT001 | Pesquisar Grupo Participante com Sucesso | Baixa | Interno | Aberto | Zainer | OS Labels estão diferentes da especificação de tela, na tela consultar grupo participante
10 | 2014-08-28 | RT008 | CT004 | Visualizar Grupo Participante | Baixa | Interno | Aberto | Zainer | A descrição precisa ser alinhada com o label na tela de visualizar grupo de participante
11 | 2014-08-28 | RT008 | CT005 | Incluir Grupo Participante | Alta | Interno | Aberto | Zainer | Não está sendo possível incluir um novo grupo de participante no sistema
12 | 2014-08-28 | RT008 | CT010 | Alterar Grupo Participante | Alta | Interno | Aberto | Zainer | Não foi possivel realizar uma alteração no grupo de participante
Note on A8: Identificador sequencial do Defeito
Note on B8: Nome do Caso de Uso
Note on D8: Identificador do Caso de Teste
Note on E8: Descrição detalhada da Falha. Informe também os valores de entrada no componente na ocasião da falha. Ex: Nome="Fulano de Tal" Salário="0,00"
Note on F8: Severidade do defeito Alta: Defeitos que impedem a execução do teste e que afetam diretamente uma funcionalidade (exceção geral, falha de banco, etc) Média: Defeitos que geram resultado diferente do esperado (erro na contabilização de uma operação, dados de uma consulta inválidos, defeito na validação de campos, ...) Baixa: Defeitos que não influenciam na operação do sistema (design da tela fora dos padrões, textos com erros gramaticais, etc).
Note on G8: Interno: Defeito encontrado nos testes internos Externo: Defeito encontrado pelo Cliente ou seu representante
Note on H8: Aberto: Defeito aberto, aguardando implementação. Em Processamento: Sendo corrigido. Resolvido: Defeito corrigido, aguardando validação. Fechado: Defeito corrigido e validado. Rejeitado: Defeito rejeitado por não ser considerado procedente
Note on I8: Nome do Responsável pela correção do defeito.
Note on J8: Preencher obrigatoriamente o campo Observações quando o defeito for Rejeitado.

## 1
Execução de Casos de Teste RT008 Manter Grupo Participante (SIGEVEN)
CTM/IS V.3 NC-<XX>
Data Execução: |  | 2014-07-23
Testador: |  | Patrick Mouele Nzenguet
ID | Casos de Teste | Resultado Verificado | Quant. de Defeitos por Gravidade |  |  | Observações
|  |  | Alta | Média | Baixa
1 | CT001- Pesquisar Grupo Participante com Sucesso | Executado com Defeitos | 1 | 1
2 | CT002 - Nenhum registro encontrado na Pesquisa | Executado com Sucesso
3 | CT003 - Limpar Campos de Pesquisa | Executado com Defeitos |  | 1
4 | CT004 - Visualizar Grupo Participante | Executado com Sucesso
5 | CT005 - Incluir Grupo Participante | Executado com Defeitos | 1
6 | CT006 - Campos Obrigatórios | Executado com Sucesso
7 | CT007 - Grupo participante já cadastrado | Executado com Sucesso
8 | CT008 - Limpar campos de inclusão | Executado com Defeitos |  | 1
9 | CT009 - Cancelar o processo de Inclusão | Executado com Sucesso
10 | CT010 - Alterar Grupo Participante | Executado com Defeitos | 1
11 | CT011 - Campos obrigatórios | Executado com Sucesso
12 | CT012 - Grupo Participante já cadastrado | Não executado
13 | CT013 - Limpar campos para Alteração | Não executado
14 | CT014 - Cancelar o processo de alteração | Não executado
15 | CT015 - Excluir Grupo Participante com sucesso | Não executado
16 | CT016 - Exclusão não permitida | Não executado
17 | CT017 - Cancelar o processo de Exclusão | Não executado
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total de Defeitos: |  |  | 3 | 3 | 0
Note on A9: Identificador da Execução do Caso de Teste
Note on B9: Identificador do Caso de Teste. Conforme Roteiro de Teste.
Note on C9: Não Executado: Não foi planejada a execução do Caso de Teste neste momento. Registrar o motivo da não execução em observações Planejado e Não Executado: Caso de Teste planejado mas não executado por algum motivo. Registrar motivo em observações Executado com Sucesso: Caso de Teste executado sem defeitos Executado com Defeitos: Caso de Teste executado com pelo menos um defeito encontrado
Note on D9: Gravidade do defeito Alta: Defeitos que impedem a execução do teste e que afetam diretamente uma funcionalidade (exceção geral, falha de banco, etc) Média: Defeitos que geram resultado diferente do esperado (erro na contabilização de uma operação, dados de uma consulta inválidos, defeito na validação de campos, ...) Baixa: Defeitos que não influenciam na operação do sistema (design da tela fora dos padrões, textos com erros gramaticais, etc).
Note on G9: Registrar os comentários sobre os motivos que levaram a não execução do Caso de Teste

## 2
Execução de Casos de Teste RT008 Manter Grupo Participante (SIGEVEN)
CTM/IS V.3 NC-<XX>
Data Execução: |  | <28/08/2014>
Testador: |  | Marco Tulio
ID | Casos de Teste | Resultado Verificado | Quant. de Defeitos por Gravidade |  |  | Observações
|  |  | Alta | Média | Baixa
1 | CT001- Pesquisar Grupo Participante com Sucesso | Executado com Defeitos |  |  | 1
2 | CT002 - Nenhum registro encontrado na Pesquisa | Executado com Sucesso
3 | CT003 - Limpar Campos de Pesquisa | Executado com Sucesso
4 | CT004 - Visualizar Grupo Participante | Executado com Defeitos |  |  | 1
5 | CT005 - Incluir Grupo Participante | Executado com Defeitos | 1
6 | CT006 - Campos Obrigatórios | Executado com Sucesso
7 | CT007 - Grupo participante já cadastrado | Executado com Sucesso
8 | CT008 - Limpar campos de inclusão | Executado com Sucesso
9 | CT009 - Cancelar o processo de Inclusão | Executado com Sucesso
10 | CT010 - Alterar Grupo Participante | Executado com Defeitos | 1
11 | CT011 - Campos obrigatórios | Não executado
12 | CT012 - Grupo Participante já cadastrado | Não executado
13 | CT013 - Limpar campos para Alteração | Não executado
14 | CT014 - Cancelar o processo de alteração | Não executado
15 | CT015 - Excluir Grupo Participante com sucesso | Não executado
16 | CT016 - Exclusão não permitida | Não executado
17 | CT017 - Cancelar o processo de Exclusão | Não executado
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total de Defeitos: |  |  | 2 | 0 | 2
Note on A9: Identificador da Execução do Caso de Teste
Note on B9: Identificador do Caso de Teste. Conforme Roteiro de Teste.
Note on C9: Não Executado: Não foi planejada a execução do Caso de Teste neste momento. Registrar o motivo da não execução em observações Planejado e Não Executado: Caso de Teste planejado mas não executado por algum motivo. Registrar motivo em observações Executado com Sucesso: Caso de Teste executado sem defeitos Executado com Defeitos: Caso de Teste executado com pelo menos um defeito encontrado
Note on D9: Gravidade do defeito Alta: Defeitos que impedem a execução do teste e que afetam diretamente uma funcionalidade (exceção geral, falha de banco, etc) Média: Defeitos que geram resultado diferente do esperado (erro na contabilização de uma operação, dados de uma consulta inválidos, defeito na validação de campos, ...) Baixa: Defeitos que não influenciam na operação do sistema (design da tela fora dos padrões, textos com erros gramaticais, etc).
Note on G9: Registrar os comentários sobre os motivos que levaram a não execução do Caso de Teste