## Histórico de Revisão
| Histórico de Revisão |  | CTM/IS V.3 NC-<XX>
Data | Versão | Descrição | Autor
2014-07-21 | 0.00 | Elaboração do documento. | Patrick Mouele Nzenguet
2014-08-13 | 0.01 | Execução dos casos de teste | Patrick Mouele Nzenguet
2014-09-02 | 0.02 | Execução de Reteste | Patrick Mouele Nzenguet

## Defeitos
|  |  | Execução de Casos de Teste RT011 Manter Cargo (SIGEVEN) | [5 empty] | CTM/IS V.3 NC-<XX>
ID | Data Abertura Defeito | Roteiro de Teste | Caso de Teste | Descrição/ Passos para a reprodução do defeito | Severidade | Origem | Situação | Responsável | Observações | Evidencias
1 | 2014-08-13 | RT011 | CT001 | Pesquisar Cargo com sucesso. | Média | Interno | Resolvido | Zainer | Ao efetuar a pesquisa, o sistema apresenta Identifica somente o radical do registro.
2 | 2014-08-13 | RT011 | CT003 | Visualizar Cargo | Média | Interno | Resolvido | Zainer | Ao selecionar um registro e acionar o botão Visualizar, o sistema apresenta a tela visualizar Tipo de Orgão.
3 | 2014-08-13 | RT011 | CT006 | Incluir Cargo com sucesso | Alta | Interno | Aberto | Zainer | Ao usar a barra de espaçamento na campo de inclusão, o sistema valida a operação e atualiza a Lista de Cargos sem o novo registro incluído.
4 | 2014-08-13 | RT011 | CT007 | Validar os campos obrigatórios | Baixa | Interno | Resolvido | Zainer | O sistema não apresenta em vermelha a mensagem alertando sobre o preenchimento de campo obrigatório.
5 | 2014-08-13 | RT011 | CT008 | Incluir Cargo já cadastrado | Alta | Interno | Resolvido | Zainer | Ao incluir um registro já existente, o sistema não apresenta a mensagem de alerta.
6 | 2014-08-13 | RT011 | CT012 | Validar os campos obrigatórios | Baixa | Interno | Resolvido | Zainer | O sistema apresenta a mensagem de erro duas vezes(Campo Obrigatório)
7 | 2014-08-13 | RT011 | CT013 | Alterar Cargo já cadastrado | Alta | Interno | Resolvido | Zainer | O sistema não valida a mensagem informando o usuário sobre a existencia de um registro já cadastrado com mesmos parâmetros .
8 | 2014-08-27 | RT011 | CT001 | Pesquisar Cargo com sucesso. | Baixa | Interno | Resolvido | Zainer | Ao efetuar a pesquisa, o sistema Identifica somente o radical do registro.
9 | 2014-08-27 | RT011 | CT006 | Incluir Cargo com sucesso | Alta | Interno | Aberto | Zainer | Ao usar a barra de espaçamento na campo de inclusão, o sistema valida a operação e atualiza a Lista de Cargos com o novo registro incluído.
10 | 2014-08-27 | RT011 | CT010 | Cancelar a operação de Incluir | Baixa | Interno | Resolvido | Zainer | Ao acionar o botão cancelar, o sistema apresenta uma mensagem de erro JAVA.
11 | 2014-08-27 | RT011 | CT016 | Excluir Cargo com sucesso | Alta | Interno | Resolvido | Zainer | Ao acionar o botão excluir, o sistema não exclui o registro.
12 | 2014-07-27 | RT011 | CT017 | Exclusão não permitida | Alta | Interno | Aberto | Zainer | Ao acionar o botão excluir, o sistema não exclui o registro e nem apresenta a mensagem [MSG049].
13 | 2014-09-02 | RT011 | CT001 | Pesquisar Cargo com sucesso. | Baixa | Interno | Resolvido | Zainer
14 | 2014-09-02 | RT011 | CT006 | Incluir Cargo com sucesso | Alta | Interno | Aberto | Zainer | Ao usar a barra de espaçamento na campo de inclusão, o sistema valida a operação e atualiza a Lista de Cargos com o novo registro incluído.
15 | 2014-09-02 | RT011 | CT016 | Excluir Cargo com sucesso | Alta | Interno | Resolvido | Zainer
16 | 2014-09-02 | RT011 | CT017 | Exclusão não permitida | Alta | Interno | Aberto | Zainer | Ao acionar o botão excluir, o sistema não exclui o registro vinculado a um participante e nem apresenta a mensagem [MSG049].
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
Note on A8: Identificador sequencial do Defeito
Note on B8: Nome do Caso de Uso
Note on D8: Identificador do Caso de Teste
Note on E8: Descrição detalhada da Falha. Informe também os valores de entrada no componente na ocasião da falha. Ex: Nome="Fulano de Tal" Salário="0,00"
Note on F8: Severidade do defeito Alta: Defeitos que impedem a execução do teste e que afetam diretamente uma funcionalidade (exceção geral, falha de banco, etc) Média: Defeitos que geram resultado diferente do esperado (erro na contabilização de uma operação, dados de uma consulta inválidos, defeito na validação de campos, ...) Baixa: Defeitos que não influenciam na operação do sistema (design da tela fora dos padrões, textos com erros gramaticais, etc).
Note on G8: Interno: Defeito encontrado nos testes internos Externo: Defeito encontrado pelo Cliente ou seu representante
Note on H8: Aberto: Defeito aberto, aguardando implementação. Em Processamento: Sendo corrigido. Resolvido: Defeito corrigido, aguardando validação. Fechado: Defeito corrigido e validado. Rejeitado: Defeito rejeitado por não ser considerado procedente
Note on I8: Nome do Responsável pela correção do defeito.
Note on J8: Preencher obrigatoriamente o campo Observações quando o defeito for Rejeitado.

## 1
Execução de Casos de Teste RT011 Manter Cargo (SIGEVEN)
CTM/IS V.3 NC-<XX>
Data Execução: |  | 2014-08-13
Testador: |  | Patrick Mouele Nzenguet
ID | Casos de Teste | Resultado Verificado | Quant. de Defeitos por Gravidade |  |  | Observações
|  |  | Alta | Média | Baixa
1 | CT001 - Pesquisar Cargo com sucesso. | Executado com Defeitos |  |  | 1
2 | CT002 - Nenhum registro encontrado na Pesquisa | Executado com Sucesso
3 | CT003 - Visualizar Cargo | Executado com Defeitos |  | 1
4 | CT004 - Limpar Campo de Pesquisa | Executado com Sucesso
5 | CT005 - Cancelar a operação de Pesquisa | Executado com Sucesso
6 | CT006 - Incluir Cargo com sucesso | Executado com Defeitos | 1
7 | CT007 - Validar os campos obrigatórios | Executado com Defeitos |  |  | 1
8 | CT008 - Incluir Cargo já cadastrado | Executado com Defeitos | 1
9 | CT009 - Limpar campos de inclusão | Executado com Sucesso
10 | CT010 - Cancelar a operação de Incuir | Executado com Sucesso
11 | CT011 - Alterar Cargo com sucesso | Executado com Sucesso
12 | CT012 - Validar os campos obrigatórios | Executado com Defeitos |  |  | 1
13 | CT013 - Alterar Cargo já cadastrado | Executado com Defeitos | 1
14 | CT014 - Limpar campos de Alteração | Executado com Sucesso
15 | CT015 - Cancelar a operação de Alterar | Executado com Sucesso
16 | CT016 - Excluir Cargo com sucesso | Executado com Sucesso
17 | CT017 - Exclusão não permitida | Planejado e Não Executado
18 | CT018 - Cancelar a operação de Exclusão | Executado com Sucesso
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total de Defeitos: |  |  | 3 | 1 | 3
Note on A9: Identificador da Execução do Caso de Teste
Note on B9: Identificador do Caso de Teste. Conforme Roteiro de Teste.
Note on C9: Não Executado: Não foi planejada a execução do Caso de Teste neste momento. Registrar o motivo da não execução em observações Planejado e Não Executado: Caso de Teste planejado mas não executado por algum motivo. Registrar motivo em observações Executado com Sucesso: Caso de Teste executado sem defeitos Executado com Defeitos: Caso de Teste executado com pelo menos um defeito encontrado
Note on D9: Gravidade do defeito Alta: Defeitos que impedem a execução do teste e que afetam diretamente uma funcionalidade (exceção geral, falha de banco, etc) Média: Defeitos que geram resultado diferente do esperado (erro na contabilização de uma operação, dados de uma consulta inválidos, defeito na validação de campos, ...) Baixa: Defeitos que não influenciam na operação do sistema (design da tela fora dos padrões, textos com erros gramaticais, etc).
Note on G9: Registrar os comentários sobre os motivos que levaram a não execução do Caso de Teste

## 2
Execução de Casos de Teste RT011 Manter Cargo (SIGEVEN)
CTM/IS V.3 NC-<XX>
Data Execução: |  | 2014-08-27
Testador: |  | Patrick Mouele Nzenguet
ID | Casos de Teste | Resultado Verificado | Quant. de Defeitos por Gravidade |  |  | Observações
|  |  | Alta | Média | Baixa
1 | CT001 - Pesquisar Cargo com sucesso. | Executado com Defeitos |  |  | 1
2 | CT002 - Nenhum registro encontrado na Pesquisa | Executado com Sucesso
3 | CT003 - Visualizar Cargo | Executado com Sucesso
4 | CT004 - Limpar Campo de Pesquisa | Executado com Sucesso
5 | CT005 - Cancelar a operação de Pesquisa | Executado com Sucesso
6 | CT006 - Incluir Cargo com sucesso | Executado com Defeitos | 1
7 | CT007 - Validar os campos obrigatórios | Executado com Sucesso
8 | CT008 - Incluir Cargo já cadastrado | Executado com Sucesso
9 | CT009 - Limpar campos de inclusão | Executado com Sucesso
10 | CT010 - Cancelar a operação de Incuir | Executado com Defeitos |  |  | 1
11 | CT011 - Alterar Cargo com sucesso | Executado com Sucesso
12 | CT012 - Validar os campos obrigatórios | Executado com Sucesso
13 | CT013 - Alterar Cargo já cadastrado | Executado com Sucesso
14 | CT014 - Limpar campos de Alteração | Executado com Sucesso
15 | CT015 - Cancelar a operação de Alterar | Executado com Sucesso
16 | CT016 - Excluir Cargo com sucesso | Executado com Defeitos | 1
17 | CT017 - Exclusão não permitida | Executado com Defeitos | 1
18 | CT018 - Cancelar a operação de Exclusão | Executado com Sucesso
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total de Defeitos: |  |  | 3 | 0 | 2
Note on A9: Identificador da Execução do Caso de Teste
Note on B9: Identificador do Caso de Teste. Conforme Roteiro de Teste.
Note on C9: Não Executado: Não foi planejada a execução do Caso de Teste neste momento. Registrar o motivo da não execução em observações Planejado e Não Executado: Caso de Teste planejado mas não executado por algum motivo. Registrar motivo em observações Executado com Sucesso: Caso de Teste executado sem defeitos Executado com Defeitos: Caso de Teste executado com pelo menos um defeito encontrado
Note on D9: Gravidade do defeito Alta: Defeitos que impedem a execução do teste e que afetam diretamente uma funcionalidade (exceção geral, falha de banco, etc) Média: Defeitos que geram resultado diferente do esperado (erro na contabilização de uma operação, dados de uma consulta inválidos, defeito na validação de campos, ...) Baixa: Defeitos que não influenciam na operação do sistema (design da tela fora dos padrões, textos com erros gramaticais, etc).
Note on G9: Registrar os comentários sobre os motivos que levaram a não execução do Caso de Teste

## 3
Execução de Casos de Teste RT011 Manter Cargo (SIGEVEN)
CTM/IS V.3 NC-<XX>
Data Execução: |  | 2014-09-02
Testador: |  | Patrick Mouele Nzenguet
ID | Casos de Teste | Resultado Verificado | Quant. de Defeitos por Gravidade |  |  | Observações
|  |  | Alta | Média | Baixa
1 | CT001 - Pesquisar Cargo com sucesso. | Executado com Sucesso
2 | CT002 - Nenhum registro encontrado na Pesquisa | Executado com Sucesso
3 | CT003 - Visualizar Cargo | Executado com Sucesso
4 | CT004 - Limpar Campo de Pesquisa | Executado com Sucesso
5 | CT005 - Cancelar a operação de Pesquisa | Executado com Sucesso
6 | CT006 - Incluir Cargo com sucesso | Executado com Defeitos | 1
7 | CT007 - Validar os campos obrigatórios | Executado com Sucesso
8 | CT008 - Incluir Cargo já cadastrado | Executado com Sucesso
9 | CT009 - Limpar campos de inclusão | Executado com Sucesso
10 | CT010 - Cancelar a operação de Incuir | Executado com Sucesso
11 | CT011 - Alterar Cargo com sucesso | Executado com Sucesso
12 | CT012 - Validar os campos obrigatórios | Executado com Sucesso
13 | CT013 - Alterar Cargo já cadastrado | Executado com Sucesso
14 | CT014 - Limpar campos de Alteração | Executado com Sucesso
15 | CT015 - Cancelar a operação de Alterar | Executado com Sucesso
16 | CT016 - Excluir Cargo com sucesso | Executado com Sucesso
17 | CT017 - Exclusão não permitida | Executado com Defeitos | 1
18 | CT018 - Cancelar a operação de Exclusão | Executado com Sucesso
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total de Defeitos: |  |  | 2 | 0 | 0
Note on A9: Identificador da Execução do Caso de Teste
Note on B9: Identificador do Caso de Teste. Conforme Roteiro de Teste.
Note on C9: Não Executado: Não foi planejada a execução do Caso de Teste neste momento. Registrar o motivo da não execução em observações Planejado e Não Executado: Caso de Teste planejado mas não executado por algum motivo. Registrar motivo em observações Executado com Sucesso: Caso de Teste executado sem defeitos Executado com Defeitos: Caso de Teste executado com pelo menos um defeito encontrado
Note on D9: Gravidade do defeito Alta: Defeitos que impedem a execução do teste e que afetam diretamente uma funcionalidade (exceção geral, falha de banco, etc) Média: Defeitos que geram resultado diferente do esperado (erro na contabilização de uma operação, dados de uma consulta inválidos, defeito na validação de campos, ...) Baixa: Defeitos que não influenciam na operação do sistema (design da tela fora dos padrões, textos com erros gramaticais, etc).
Note on G9: Registrar os comentários sobre os motivos que levaram a não execução do Caso de Teste