## Histórico de Revisão
| Histórico de Revisão |  | CTM/IS V.3 NC-<XX>
Data | Versão | Descrição | Autor
2014-07-14 | V 0.00 | Teste do ambiente SIGEVEN | Patrick Mouele Nzenguet

## Defeitos
CTM/IS V.3 NC-<XX>
Testador: Patrick Mouele Nzenguet |  |  |  | Planilha Evidencias de Defeitos SIGEVEN
ID | Dat Abertura Defeito | Caso de Uso | Caso de Teste | Descrição/ Passos para a reprodução do defeito | Severidade | Origem | Situação | Responsável | Categoria do Erro | Observações | Evidências
1 | 2014-07-14 | UC001 | CT001 | Pesquisar Evento | Baixa | Interno | Aberto | Patrick | Ambiente | Manter um espaço entre os itens Ativo e Inativo na Tela Consultar Evento
2 | 2014-07-14 | UC001 | CT002 | Nenhum registro encontrado | Baixa | Interno | Resolvido | Patrick | Ambiente | Passou
3 | 2014-07-14 | UC001 | CT003 | Informe ao menos um critério de pesquisaVisualizar Evento | Baixa | Interno | Resolvido | Patrick | Ambiente | Retirar a prioridade de seleção do item Ativo(Status) para validar a pesquisa somente do tipo de Evento.
4 | 2014-07-14 | UC001 | CT004 | Data Inválida | Baixa | Interno | Resolvido | Patrick | Ambiente | passou
5 | 2014-07-14 | UC001 | CT005 | Limpar Campos de Pesquisa | Baixa | Interno | Resolvido | Patrick | Ambiente | Passou
6 | 2014-07-14 | UC001 | CT006 | Visualizar Evento | Média | Interno | Aberto | Patrick | Ambiente | Não tem o simbolo de campo obrigatorio no item:Nome do Evento.Todos os itens não estão alinhados.Os itens Ativo e Inativo deveriam ter um espaçamento.Os itens Custo final do Evento e Observações não seguem o padrão.Todos os itens não estão alinhados. No item Tipo de Evento,o nome selecionado não aparace na tela.
7 | 2014-07-14 | UC001 | CT007 | Incluir Evento com sucesso | Baixa | Interno | Aberto | Patrick | Ambiente | Seguir o padrão da IT001 na Inclusão.Deveria colocar :Hora do Evento.Todos os itens não estão alinhados.Os itens Ativo e Inativo deveriam ter um espaçamento.Retirar o a caixa selecionada no item:Ativo
8 | 2014-07-14 | UC001 | CT007 | Incluir Evento com sucesso | Média | Interno | Aberto | Patrick | Ambiente | Na inclusão de Evento, o item Inativo(No Status) não funciona .O sistema lista somente os registros ativos
|  | UC001 | CT007 | Incluir Evento com sucesso | Média | Interno | Aberto | Patrick | Ambiente | Confirmando a inclusão de um Evento com status Inativo, o sistema valida o registro como Ativo (Status).
9 | 2014-07-14 | UC001 | CT008 | Campos Obrigatórios | Média | Interno | Resolvido | Patrick | Ambiente | Passou
10 | 2014-07-14 | UC001 | CT009 | Data Inválida | Baixa | Interno | Aberto | Patrick | Ambiente | Na inclusão de Evento, o campo da data deveria apresentar a mensagem [MSG026] sinalizando a data fim deve ser maior que data inicio.
11 | 2014-07-14 | UC001 | CT010 | Hora Inválida | Baixa | Interno | Aberto | Patrick | Ambiente
12 | 2014-07-14 | UC001 | CT011 | Registro já cadastrado | Baixa | Interno | Aberto | Patrick | Ambiente | Na inclusão de um registro duplicado não aparece a mensagem [MSG028].
13 | 2014-07-14 | UC001 | CT012 | Data fim deve ser maior que a data início | Média | Interno | Aberto | Patrick | Ambiente
14 | 2014-07-14 | UC001 | CT013 | Limpar campos de inclusão de Evento | Baixa | Interno | Resolvido | Patrick | Ambiente | Passou
15 | 2014-07-14 | UC001 | CT014 | Cancelar o processo de inclusão | Baixa | Interno | Resolvido | Patrick | Ambiente | Passou
16 | 2014-07-14 | UC001 | CT015 | Alterar Evento com sucesso | Baixa | Interno | Resolvido | Patrick | Ambiente | Passou
17 | 2014-07-14 | UC001 | CT016 | Campos Obrigatórios | Média | Interno | Resolvido | Patrick | Ambiente | Passou
18 | 2014-07-14 | UC001 | CT017 | Fazer Alteração com Data Inválida | Baixa | Interno | Aberto | Patrick | Ambiente | Na inclusão de evento, o item Inativo(No Status) não funciona .Campo Hora do Evento.
19 | 2014-07-14 | UC001 | CT018 | Fazer Alteração com Hora Inválida | Baixa | Interno | Aberto | Patrick | Ambiente | Na inclusão de evento, o item Inativo(No Status) não funciona .Campo Hora do Evento.
20 | 2014-07-14 | UC001 | CT019 | Fazer Alteração com Registro já cadastrado | Média | Interno | Aberto | Patrick | Ambiente | O sistema alterou o evento com um registro já cadastrado sem apresentar a mensagem de alerta [MSG028].
21 | 2014-07-14 | UC001 | CT020 | Fazer Alteração com Data fim maior que data | Média | Interno | Resolvido | Patrick | Ambiente | Passou
22 | 2014-07-14 | UC001 | CT021 | Limpar a Alteração | Baixa | Interno | Aberto | Patrick | Ambiente | O sistema limpa alguns campos menos o item Período do Evento (as datas)
23 |  | UC001 | CT022 | Cancelar a Alteração de Evento | Baixa | Interno | Resolvido | Patrick | Ambiente | Passou
24 |  | UC001 | CT023 | Importar | Média | Interno | Aberto | Patrick | Ambiente | Não testado
25 |  | UC001 | CT024 | Excluir Evento com sucesso | Média | Interno | Aberto | Patrick | Ambiente | Erro:SQLCODE=532, SQLSTATE=23504
26 |  | UC001 | CT025 | Cancelar exclusão de Evento | Baixa | Interno | Aberto | Patrick | Ambiente | Passou
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Note on A8: Identificador sequencial do Defeito
Note on C8: Nome do Caso de Uso
Note on D8: Identificador do Caso de Teste
Note on E8: Descrição detalhada da Falha. Informe também os valores de entrada no componente na ocasião da falha. Ex: Nome="Fulano de Tal" Salário="0,00"
Note on F8: Severidade do defeito Alta: Defeitos que impedem a execução do teste e que afetam diretamente uma funcionalidade (exceção geral, falha de banco, etc) Média: Defeitos que geram resultado diferente do esperado (erro na contabilização de uma operação, dados de uma consulta inválidos, defeito na validação de campos, ...) Baixa: Defeitos que não influenciam na operação do sistema (design da tela fora dos padrões, textos com erros gramaticais, etc).
Note on G8: Interno: Defeito encontrado nos testes internos Externo: Defeito encontrado pelo Cliente ou seu representante
Note on H8: Aberto: Defeito aberto, aguardando implementação. Em Processamento: Sendo corrigido. Resolvido: Defeito corrigido, aguardando validação. Fechado: Defeito corrigido e validado. Rejeitado: Defeito rejeitado por não ser considerado procedente
Note on I8: Nome do Responsável pela correção do defeito.
Note on J8: Ambiente: O erro está relacionado a configuração do ambiente Banco: Erro relacionado ao DDL ou DML do Banco de Dados. Implementação: Erro inserido no código da aplicação Integração: Erro relacionado a integração do sistema com algum sistema externo ou outra tecnologia (Staffware, GED, etc) Interface: Erro relacionado as telas ou documentação de tela. Projeto: Erro relacionado ao projeto do componente. Requisito: O requisito da aplicação está errado.
Note on K8: Preencher obrigatoriamente o campo Observações quando o defeito for Rejeitado.

## Ciclo1_PósRemodelagemDeDados
Execução de Casos de Teste RT001 Manter Evento
CTM/IS V.3 NC-<XX>
Data Execução: |  | <18/07/2014>
Testador: |  | <Patrick Mouele Nzenguet>
ID | Casos de Teste | Resultado Verificado | Quant. de Defeitos por Gravidade |  |  | Observações
|  |  | Alta | Média | Baixa
1 | CT001-Efetuar pesquisa com sucesso | Não executado
2 | CT002-Nenhum registro encontrado | Não executado
3 | CT003-Informe ao menos um critério de pesquisa | Não executado
4 | CT004- Data inválida | Não executado
5 | CT005- Limpar campos de pesquisa | Não executado
6 | CT006 - Visualizar evento | Não executado
7 | CT007 - Incluir evento | Não executado
8 | CT007 - Incluir evento | Não executado
9 | CT007 - Incluir evento | Não executado
10 | CT008 - Campos obrigatórios | Não executado
11 | CT009 - Data inválida | Não executado
12 | CT010 - Hora inválida | Não executado
13 | CT011 - Registro já cadastrado | Não executado
14 | CT012 - Data fim deve ser maior que a data início | Não executado
15 | CT013 - Limpar campos na inclusão | Não executado
16 | CT014 - Cancelar O processo | Não executado
17 | CT015 - Alterar event com sucesso
18 | CT016 - Campos obrigatórios
19 | CT017 - Alteração com data inválida
20 | CT018 - Alterar com hora inválida
21 | CT019 - Alterar com registro já cadastrado
22 | CT020 - Alterar com data fim maior que data início
23 | CT021 - Limpar campos da alteração
24 | CT022 - Cancelar o processo de alteração
25 | CT023 - Importar
26 | CT024 - Excluir evento com sucesso
27 | CT025 - Cancelar a exclusão
28
29
30
Total de Defeitos: |  |  | 0 | 0 | 0
Note on A8: Identificador da Execução do Caso de Teste
Note on B8: Identificador do Caso de Teste. Conforme Roteiro de Teste.
Note on C8: Não Executado: Não foi planejada a execução do Caso de Teste neste momento. Registrar o motivo da não execução em observações Planejado e Não Executado: Caso de Teste planejado mas não executado por algum motivo. Registrar motivo em observações Executado com Sucesso: Caso de Teste executado sem defeitos Executado com Defeitos: Caso de Teste executado com pelo menos um defeito encontrado
Note on D8: Gravidade do defeito Alta: Defeitos que impedem a execução do teste e que afetam diretamente uma funcionalidade (exceção geral, falha de banco, etc) Média: Defeitos que geram resultado diferente do esperado (erro na contabilização de uma operação, dados de uma consulta inválidos, defeito na validação de campos, ...) Baixa: Defeitos que não influenciam na operação do sistema (design da tela fora dos padrões, textos com erros gramaticais, etc).
Note on G8: Registrar os comentários sobre os motivos que levaram a não execução do Caso de Teste