## Histórico de Revisão
Histórico de Revisão
Data | Versão | Descrição | Autor
2014-04-30 | 0.01 | Controle de execução dos casos de testes | Marco Túlio

## Sumário
Resultados de Teste
SIGEVEN - Sistema de Gerenciador de Eventos
Sumário de Resultados de Teste
Instruções de Preenchimento
Identificador sequencial de cada execução de testes dos Roteiros de Testes.
As células em azul claro não devem ser editadas por tratarem-se de medidas de teste utilizadas para avaliação dos critérios de conclusão estabelecidos no planejamento dos testes. No mínino devem ser atendidos 90% de cobertura e 0,75 de qualidade nos testes realizados. A qualidade é refletida diretamente pelos resultados da execução dos testes, sendo que apenas defeitos de gravidade baixa são tolerados.
ID | Data de Execução | Versão do Roteiro de Testes | Versão do Sistema | Medidas de Teste |  | Casos de Teste | Planejados | Executados com Defeito | Executados com Sucesso | Planejado e não executado | Quant. de Defeitos por Severidade
|  |  |  | Cobertura | Qualidade | [5 empty] | Alta | Média | Baixa
1 | 2014-04-30 | RT001/0.02 | 0.01 | 100% | 1 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0
2 | 2014-04-30 | RT003/0.02 | 0.01 | 100% | 1 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0
3 | 2014-04-30 | RT004/0.02 | 0.01 | 75% | 1 | 16 | 16 | 0 | 12 | 4
4 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  | - | - |  |  |  |  | 0
Note on A13: Número sequencial identificando uma execução do roteiro de testes.
Note on B13: Data de execução do roteiro de testes.
Note on D13: Versão do sistema sendo testado.
Note on G13: Quantidade total de casos de teste do Roteiro de Teste.
Note on H13: Quantidade de casos de testes planejados a serem executados no ciclo de teste.
Note on I13: Casos de Testes executados com algum defeito
Note on J13: Casos de Testes executados com sucesso, sem que nenhum defeito tenha ocorrido
Note on K13: Quantidade de casos de uso planejados, porém não executados.
Note on E14: Percentual de casos de teste executados em relação ao total de casos de teste do roteiro.
Note on F14: Índice da qualidade percebida dos resultados da execução dos casos de teste
Note on L14: Quantidade de casos de teste com defeitos de severidade ALTA
Note on M14: Quantidade de casos de teste com defeitos de severidade MÉDIA
Note on N14: Quantidade de casos de teste com defeitos de severidade BAIXA