## Histórico de Revisão
| Histórico de Revisão |  | NC-30
Data | Versão | Descrição | Autor

## Consolidado (hidden)
Cronograma Consolidado
Fase | % Recorte da Fase | Tamanho PF | Produtividade | Qtd. Horas | Qtd. Recurso | Duração Mês | Duração Dias (Trabalho) | Duração Acum. Mês | Duração Acum. Dias | Observação
Avaliação Técnica | [7 empty] | 0 | 0
Concepção | [7 empty] | 0 | 0
Iteração 1
Elaboração
Pacote 1
Pacote 2
Construção
Transição
Iteração 2
Elaboração
Pacote 1
Pacote 2
Construção
Transição
Elaboração
Pacote 1
Pacote 2
Construção
Transição
Iteração 3
Elaboração
Pacote 1
Pacote 2
Construção
Transição
Elaboração
Pacote 1
Pacote 2
Construção
Transição
Elaboração
Pacote 1
Pacote 2
Construção
Transição
Carregar

## Avaliação Técnica (hidden)
Preencher apenas os campos de cor rosa.
Informações do Projeto |  |  |  |  | Racional da Produtividade Utilizada
Cliente |  | ANA |  |  | A produtividade foi obtida por meio de projeto em andamento na Fábrica, com as mesmas especificações do projeto CNARH.
Projeto |  | CNARH II
Nº OS |  | 009/2012
Data Inicio da Fase |  | 2012-09-02
Qtd. PF do Projeto |  | 633.1
Qtd. Dias Mês (úteis) |  | 20
Produtividade Dia (HS) |  | 8
Fase | % Recorte da Fase | Tamanho PF | Produtividade | Qtd. Horas | Qtd. Recurso | Duração Mês | Duração Dias | Observação
Avaliação Técnica | 1.7% | 10.7627 | 7 | 75.3389 | 1 | 0.4 | 8
CRONOGRAMA
Fase | Data Inicio | Data Term. Previsto | Data Inicio | Data Term. | Qtd Dias | Qtd. Dias | Qtd Dias | Responsável | Validação | Qtd.
| Previsto |  | Realizado | Realizada | Úteis | Distribuídos | Corridos |  | Ajustes | PF
Av. Técnica | 2012-09-02 | 2012-09-13 |  |  | 8 | 9 | 12 | --- | 0 | 633.1
PRODUTOS
FASE: AVALIAÇÃO TÉCNICA |  |  |  |  | Total HS | Qtd. Profissionais | Qtd. Horas Por Profissional | Perfil | Observação
Produto | % Fase | % Projeto | Horas | Dias
Documento de Visão | 50% | 0.85% | 37.6695 | 4.7087 | 75.34 | 1 | 75.34 | Coordenador de Projetos | Rogério Anjos
Planilha de Pontos de Função | 15% | 0.255% | 11.3008 | 1.4126
Cronograma Macro | 9% | 0.153% | 6.7805 | 0.84756
Relatório de Consistência | 8% | 0.136% | 6.0271 | 0.75339
Acordo de Nível de Serviço | 8% | 0.136% | 6.0271 | 0.75339
Atividades de Gestão | 5% | 0.085% | 3.7669 | 0.47087
Revisão Técnica | 5% | 0.085% | 3.7669 | 0.47087
TOTAL | 100% | 1.7% | 75.3389 |  | 75.34 | - |  | - | -
Formulas:
Tamanho PF = WORKDAY([Data Inicio],[Duração Mês]-1,Feriados!$E3:E38)
Qtd. Recurso = NETWORKDAYS([Data Inicio],[Tamanho PF],Feriados!$E3:E38)

## Concepção (hidden)
Preencher apenas os campos de cor rosa.
Informações do Projeto |  |  |  |  | Racional da Produtividade Utilizada
Cliente |  | ANA |  |  | A produtividade foi obtida por meio de projeto em andamento na Fábrica, com as mesmas especificações do projeto CNARH.
Projeto |  | CNARH II
Nº OS |  | 009/2012
Data Inicio da Fase |  | 2012-09-14
Qtd. PF do Projeto |  | 633.1
Qtd. Dias Mês (úteis) |  | 21
Produtividade Dia (HS) |  | 8
Fase | % Recorte da Fase | Tamanho PF | Produtividade | Qtd. Horas | Qtd. Recurso | Duração Mês | Duração Dias | Observação
Concepção | 12.7% | 80.4037 | 8.7 | 699.5122 | 4 | 1.0476 | 22
CRONOGRAMA
Fase | Data Inicio | Data Term. Previsto | Data Inicio | Data Term. | Qtd Dias | Qtd. Dias | Qtd Dias | Responsável | Validação | Qtd.
| Previsto |  | Realizado | Realizada | Úteis | Distribuídos | Corridos |  | Ajustes | PF
Concepção | 2012-09-14 | 2012-10-16 |  |  | 22 | 22 | 33 | --- | 0 | 633.1
PRODUTOS
FASE: CONCEPÇÃO |  |  |  |  | Total HS | Qtd. Profissionais | Qtd. Horas Por Profissional | Perfil | Observação
Produto | % Fase | % Projeto | Horas | Dias
Documento de Visão | 60% | 7.62% | 419.7073 | 52.4634 | 580.5951 | 2 | 290.2976 | Analista de Requisitos | Luiz Hirata
Diagrama de Atividades | 0% | 0% | 0 | 0
Documento de Requisitos | 12% | 1.524% | 83.9415 | 10.4927
Especificação Suplementar | 3% | 0.381% | 20.9854 | 2.6232
Diagrama de Caso de Uso | 6% | 0.762% | 41.9707 | 5.2463
Matriz de Rastreabilidade | 2% | 0.254% | 13.9902 | 1.7488
Questionário de Arquitetura Candidata | 1% | 0.127% | 6.9951 | 0.87439 | 13.9902 | 1 | 13.9902 | Arquiteto | Alberto Akira
Doc. de Soluções Arquiteturais Candidatas | 1% | 0.127% | 6.9951 | 0.87439
Plano do Projeto | 4% | 0.508% | 27.9805 | 3.4976 | 104.9268 | 1 | 104.9268 | Coordenador de Projetos | Rogério Anjos
Plano das Iterações | 3% | 0.381% | 20.9854 | 2.6232
Atividades de Gestão | 5% | 0.635% | 34.9756 | 4.372
Revisão Técnica | 3% | 0.381% | 20.9854 | 2.6232
TOTAL | 100% | 12.7% | 699.5122 |  | 699.5122 | - |  | - | -
Formulas:
Tamanho PF = WORKDAY([Data Inicio],[Duração Mês]-1,Feriados!$E3:E38)
Qtd. Recurso = NETWORKDAYS([Data Inicio],[Tamanho PF],Feriados!$E3:E38)

## Iteração 01
Preencher apenas os campos de cor rosa.
Informações do Projeto |  |  |  |  | Racional da Produtividade Utilizada (Uso da Base Histórica)
Cliente |  |  |  |  | Quais os projetos/iterações foram consultados?
Projeto |  |  |  |  | Onde foi realizada a consulta a base histórica (ex. Galates)?
Nº OS |  |  |  |  | Qual a tecnologia do projeto/iteração consultada?
Nº da Iteração |  | 1 |  |  | Qual a produtividade média consultada nesses projetos/iterações?
Data Inicio da Iteração |  | 2012-12-10 |  |  | Qual a produtividade média planejada? |  |  | 8
Qtd. PF da Iteração |  | 100 |  |  | Se houve diferença entre a produtividade consultada e a plenejada justifique abaixo:
Produtividade Planejada Construção + Finalização |  | 8
Total de Horas Construção + Finalização |  | 800
Qtd. Dias Mês (úteis) |  | 21
Produtividade Dia (HS) |  | 8
Fase | Percentual Estimado | Produtividade | Qtd. Horas
INICIAÇÃO - UST | 20% | 16 | 320
ELABORAÇÃO - UST | 20% | 16 | 320
CONSTRUÇÃO | 90% | 8 | 720
FINALIZAÇÃO | 10% | 8 | 80
Totais | - | - | 1440
CRONOGRAMA
Fase | Data Inicio | Data Term. Previsto | Data Inicio | Data Term. | Qtd Dias | Qtd. Dias | Qtd Dias | Validação | Qtd.
| Previsto |  | Realizado | Realizada | Úteis | Distribuídos | Corridos | Ajustes | PF
Projeto | 2012-12-10 | 2013-05-17 |  |  | 109 | 109 | 159 | 19
ITERAÇÃO 1 | 2012-12-29 | 2013-05-17 |  |  | 95 | 142 | 140 | 19
Concepção | 2012-12-10 | 2013-03-22 |  |  | 71 | 219 | 103 | 17 | 100
Fase de Concepção da Iteração | 2012-12-10 | 2013-03-22 |  |  | 71 | 71 | 103 |  | 100
Elaboração | 2012-12-29 | 2013-03-22 |  |  | 57 | 56 | 84 | 9 | 100
Pacote 1 | 2012-12-29 | 2013-03-14 |  |  | 51 | 48 | 76 | 6 | 100
Elaboração dos artefatos | 2012-12-29 | 2013-03-06 |  |  | 45 | 42 | 68 |  | 100
Validação Cliente área Técnica | 2013-03-07 | 2013-03-07 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
Ajustes das validação do Cliente área Técnica | 2013-03-08 | 2013-03-08 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
Validação final Cliente área Técnica | 2013-03-11 | 2013-03-11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
Validação Cliente Gestor de Aplicação | 2013-03-12 | 2013-03-12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
Ajustes das validação do Gestor de Aplicação | 2013-03-13 | 2013-03-13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
Validação final do Gestor de Aplicação | 2013-03-14 | 2013-03-14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
Pacote 2 | 2013-03-13 | 2013-03-22 |  |  | 8 | 8 | 10 | 3 | 100
Elaboração dos artefatos | 2013-03-13 | 2013-03-19 |  |  | 5 | 5 | 7 |  | 100
Validação do cliente área Técnica | 2013-03-20 | 2013-03-20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
Ajustes das validação do cliente área Técnica | 2013-03-21 | 2013-03-21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
Validação final Cliente área Técnica | 2013-03-22 | 2013-03-22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
Construção | 2013-01-31 | 2013-05-09 |  |  | 67 | 67 | 99 | 5 | 100
Execução da Construção e Testes | 2013-01-31 | 2013-05-02 |  |  | 62 | 62 | 92 |  | 100
Atualizar ambiente do Cliente | 2013-05-03 | 2013-05-06 |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 100
Testes no ambiente do Cliente | 2013-05-07 | 2013-05-09 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 100
Transição | 2013-04-22 | 2013-05-17 |  |  | 19 | 19 | 26 | 5 | 100
Elaboração dos artefatos | 2013-04-22 | 2013-05-10 |  |  | 14 | 14 | 19 |  | 100
Atualização no ambiente HMG | 2013-05-13 | 2013-05-13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
Homologação do Gestor da aplicação | 2013-05-14 | 2013-05-14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
Ajustes CTIS da homologação | 2013-05-15 | 2013-05-15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
Atualização no ambiente HMG (Ajustes) | 2013-05-16 | 2013-05-16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
Homologação final do Cliente Gestor de Aplicação | 2013-05-17 | 2013-05-17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
PRODUTOS
INICIAÇÃO - UST |  | Total HS | Qtd. Profissionais | Qtd. Horas Por Profissional | Perfil | Observação
Produtos | % Produto | [8 empty] | Total Hrs | Saldo | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6
MDS_Documento de Visão | 70% | 224 | 1 | 224 | Analista de Requisitos |  |  |  |  | 0 | 224
MDS_Revisão Técnica - DVI | 3% | 9.6 | 1 | 9.6 | Analista de Requisitos
MDS_Contagem Estimada | 9% | 28.8 | 1 | 28.8 | Analista de Requisitos
MDS_Revisão Técnica - Contagem | 3% | 9.6 | 1 | 9.6 | Analista de Requisitos
MGPTI_Plano do Projeto | 10% | 32 | 1 | 32 | Gerente de Projetos
MGPTI_Revisão Técnica - PlanoProjeto | 3% | 9.6 | 1 | 9.6 | Gerente de Projetos
MGPTI_Estudo de Viabilidade | 0% | 0 | 1 | 0 | Gerente de Projetos |  |  |  |  | 0 | 0
MGPTI_Termo de Abertura | 0% | 0 | 1 | 0 | Gerente de Projetos
MGPTI_Apresentação do Projeto | 0% | 0 | 1 | 0 | Gerente de Projetos |  |  |  |  | 0 | 0
MGPTI_Ata de Reunião | 1% | 3.2 | 1 | 3.2 | Gerente de Projetos
RGCS | 1% | 3.2 | 1 | 3.2 | GCS
| 0% | 0 | 1 | 0
| 0% | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
TOTAL | 100% | 320 | - |  | - | -
ELABORAÇÃO - UST |  | Total HS | Qtd. Profissionais | Qtd. Horas Por Profissional | Perfil | Observação
Produto | % Produto | [8 empty] | Total Hrs | Saldo | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
MDS_Documento de Visão | 1% | 3.2 | 1 | 3.2 | Analista de Requisitos |  |  |  |  | 0 | 3.2
MDS_Lista de Requisitos | 4% | 12.8 | 1 | 12.8 | Analista de Requisitos
MDS_Diagrama de Caso de Uso | 4% | 12.8 | 1 | 12.8 | Analista de Requisitos |  |  |  |  | 0 | 12.8
MDS_Especificação de Caso de Uso | 30% | 96 | 1 | 96 | Analista de Requisitos |  |  |  |  | 0 | 96
MDS_Protótipo | 15% | 48 | 1 | 48 | Analista de Requisitos
MDS_MER Lógico | 6% | 19.2 | 1 | 19.2 | Analista de Requisitos
MDS_Regras de Negócio | 10% | 32 | 1 | 32 | Analista de Requisitos
MDS_Matriz de Rastreabilidade | 2% | 6.4 | 1 | 6.4 | Analista de Requisitos Analista de Testes
MDS_Glossário | 1% | 3.2 | 1 | 3.2 | Analista de Requisitos
MDS_Lista de Mensagens | 0.5% | 1.6 | 1 | 1.6 | Analista de Requisitos
MDS_Ata de Reunião | 0.5% | 1.6 | 1 | 1.6 | Analista de Requisitos |  |  |  |  | 0 | 1.6
MDS_Plano de Teste | 5% | 16 | 1 | 16 | Analista de Testes
MDS_Roteiro de Teste | 8% | 25.6 | 1 | 25.6 | Analista de Testes
MDS_Massa de Teste | 2% | 6.4 | 1 | 6.4 | Analista de Testes |  |  |  |  | 0 | 6.4
MDS_Revisão Técnica - Pacote | 5% | 16 | 1 | 16
Gestão de Projetos | 5% | 16 | 1 | 16 | Gerente de Projetos
RGCS | 1% | 3.2 | 1 | 3.2 | GCS |  |  |  |  | 0 | 3.2
| 0% | 0 | 1 | 0
| 0% | 0 | 1 | 0
| 0% | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 1 | 0
| 0% | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
TOTAL | 100% | 320 | - |  | - | -
CONSTRUÇÃO |  | Total HS | Qtd. Profissionais | Qtd. Horas Por Profissional | Perfil | Observação
Produto | % Produto | [8 empty] | Total Hrs | Saldo | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
MDS_Documento de Arquitetura do Sistema | 5% | 36 | 1 | 36 | Arquiteto de Software |  |  |  |  | 0 | 36
MDS_Plano de Implantação | 2% | 14.4 | 1 | 14.4 | Arquiteto de Software
MDS_MER Lógico | 1% | 7.2 | 1 | 7.2 | Analista DBA |  |  |  |  | 0 | 7.2
MDS_MER Físico | 6% | 43.2 | 1 | 43.2 | Analista DBA
MDS_Código Fonte | 63% | 453.6 | 1 | 453.6 | Analista Desenvolvedor
MDS_Evidências de Testes Unitários | 2% | 14.4 | 1 | 14.4 | Analista Desenvolvedor |  |  |  |  | 0 | 14.4
MDS_Ambiente de Testes | 1% | 7.2 | 1 | 7.2 | Arquiteto de Software
MDS_Evidências de Teste | 5% | 36 | 1 | 36 | Analista de Testes
MDS_Evidências de Defeitos | 5% | 36 | 1 | 36 | Analista de Testes |  |  |  |  | 0 | 36
MDS_Sumário de Avaliação de Testes | 1% | 7.2 | 1 | 7.2 | Analista de Testes
MDS_Revisão Técnica - Pacote | 2% | 14.4 | 1 | 14.4
Gestão de Projetos | 5% | 36 | 1 | 36 | Gerente de Projetos
RGCS | 2% | 14.4 | 1 | 14.4 | GCS
| 0% | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 1 | 0
| 0% | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
TOTAL | 100% | 720 | - |  | - | -
FINALIZAÇÃO |  | Total HS | Qtd. Profissionais | Qtd. Horas Por Profissional | Perfil | Observação
Produto | % Produto | [8 empty] | Total Hrs | Saldo | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
MDS_Evidências de Homologação | 80% | 64 | 1 | 64 | [5 empty] | 0 | 64
MDS_Manual de Produção | 10% | 8 | 1 | 8 | Arquiteto de Software |  |  |  |  | 0 | 8
Gestão de Projetos | 8% | 6.4 | 1 | 6.4 | Gerente de Projetos |  |  |  |  | 0 | 6.4
RGCS | 2% | 1.6 | 1 | 1.6
| 0% | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 0% | 0 | 1 | 0
| 0% | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
TOTAL | 100% | 80 | - |  | - | -
TOTAL GERAL | --- | 1440 | - |  | - | -
Formulas:
Percentual Estimado = SMALL([Percentual Estimado, row below]:C55,1)
Percentual Estimado = WORKDAY(D10,0,[1]Feriados!$E3:E38)
Produtividade = LARGE([Produtividade, row below]:D55,1)
Produtividade = LARGE([Produtividade, row below],1)
Qtd Dias = NETWORKDAYS([Percentual Estimado],[Produtividade],[1]Feriados!$E3:E38)
Qtd. Dias = NETWORKDAYS([Percentual Estimado],[Produtividade],[1]Feriados!E3:E38)

## Feriados (hidden)
Feriados | Dia da Semana | Data
Confraternização Universal | Domingo | 2012-01-01
Carnaval | Segunda-Feira | 2012-02-20
Carnaval | Terça-Feira | 2012-02-21
Paixão de Cristo | Sexta-Feira | 2012-04-06
Tiradentes | Sábado | 2012-04-21
Dia do Trabalho | Terça-Feira | 2012-05-01
Corpus Christi | Quinta-Feira | 2012-06-07
Independência do Brasil | Sexta-Feira | 2012-09-07
Nossa Sra. Aparecida - Padroeira do Brasil | Sexta-Feira | 2012-10-12
Finados | Sexta-Feira | 2012-11-02
Proclamação da República | Quinta-Feira | 2012-11-15
Natal | Terça-Feira | 2012-12-25
Confraternização Universal | Terça-Feira | 2013-01-01
Carnaval | Terça-Feira | 2013-02-12
Carnaval | Quarta-Feira | 2013-02-13
Paixão de Cristo | Sexta-Feira | 2013-03-29
Tiradentes | Domingo | 2013-04-21
Dia do Trabalho | Quarta-Feira | 2013-05-01
Corpus Christi | Quinta-Feira | 2013-05-30
Independência do Brasil | Sábado | 2013-09-07
Nossa Sra. Aparecida - Padroeira do Brasil | Sábado | 2013-10-12
Finados | Sábado | 2013-11-02
Proclamação da República | Sexta-Feira | 2013-11-15
Natal | Quarta-Feira | 2013-12-25
Confraternização Universal | quarta-feira | 2014-01-01
Carnaval | segunda-feira | 2014-03-03
Carnaval | terça-feira | 2014-03-04
Paixão de Cristo | sexta-feira | 2014-04-18
Tiradentes | segunda-feira | 2014-04-21
Dia do Trabalho | quinta-feira | 2014-05-01
Corpus Christi | quinta-feira | 2014-06-19
Independência do Brasil | domingo | 2014-09-07
Nossa Sra. Aparecida - Padroeira do Brasil | domingo | 2014-10-12
Finados | domingo | 2014-11-02
Proclamação da República | sábado | 2014-11-15
Natal | quinta-feira | 2014-12-25