## Cronograma
STJ_SIGEVEN
Artefatos - Requisitos | Disciplina | Responsável | Início | Fim | Progresso
UC/IT Manter Evento | Requisitos | Viviane | 2014-03-31 | 2014-04-15 | 100%
UC/IT Manter Convidado |  | Rayanne | 2014-03-28 | 2014-04-15 | 100%
UC/IT Registro Duplicado | Requisitos | Viviane | 2014-04-11 | 2014-04-15 | 25%
UC/IT Importar Lista do Excel |  | Rayanne | 2014-04-11 | 2014-04-15 | 25%
UC/IT Manter Tipo de Evento | Requisitos | Rayanne | 2014-03-06 | 2014-04-15 | 100%
Documento de Glossário | Requisitos | Rayanne/Viviane | 2014-02-12 | 2014-04-15 | 90%
Documento de Lista de Mensagem | Requisitos | Rayanne/Viviane | 2014-03-10 | 2014-04-15 | 80%
Documento de Visão | Requisitos | Rayanne/Viviane | 2014-02-20 | 2014-04-15 | 90%
Regra De Negocio | Requisitos | Rayanne/Viviane | 2014-02-13 | 2014-04-15 | 80%
Plano de Testes | Arq Teste | Rafael Freitas | 2014-04-14 | 2014-04-15 | 75%
Artefatos - Desenvolvimento | Disciplina | Responsável | Início | Fim | Progresso
UC/IT Manter Evento |  | Sosthenes | 2014-04-11 | 2014-04-16 | 85%
UC/IT Manter Convidado |  | Zainer | 2014-04-11 |  | 10%
UC/IT Registro Duplicado |  | Edmar | 2014-04-14 |  | 0%
UC/IT Importar Lista do Excell |  | Sosthenes | 2014-04-17 | 2014-04-23 | 20%
UC/IT Manter Tipo de Evento |  | Tiago | 2014-03-31 | 2014-04-04 | 100%
MER Físico | AD | Carlos André | 2014-04-07 | 2014-04-14 | 60%
MER Lógico | AD | Carlos André | 2014-04-07 | 2014-04-14 | 60%
Documento de Arquitetura | Aquitetura | Edmar/Tiago | 2014-04-07 | 2014-04-14 | 100%
Plano de Implantação | Aquitetura | Edmar/Tiago | 2014-04-07 | 2014-04-14 | 100%
Plano de Projeto | GP | Gurgel
Artefatos - Qualidade | Disciplina | Responsável | Início | Fim | Progresso
RTE Manter Evento |  | a definir (CNPq) |  |  | 0%
RTE Manter Convidado |  | a definir (CNPq) |  |  | 0%
RTE Registro Duplicado |  | a definir (CNPq) |  |  | 0%
RTE Importar Lista do Excell |  | a definir (CNPq) |  |  | 0%
RTE Manter Tipo de Evento |  | a definir (CNPq) |  |  | 0%

## Pendências
STJ - SIGEVEN
ID | Data | Pendência/Impedimento | Criticidade | Responsável | Dias | Status
1 | 2014-04-09 | Usuários dos Bancos de Dados (SQLServer/DB2) | Alta | Carlos Gurgel | 86 | andamento
2 | 2014-04-10 | Biblioteca de Consulta Fonética STJ | Média | Carlos Gurgel | 85 | Resolvida
3 | 2014-04-09 | Modelo de planilha para importação | Alta | Rayanne | 86 | Resolvida
4 | 2014-04-11 | Tablet iPad - para testes | Alta | Richard | 84 | andamento
5 | 2014-04-11 | Analista de Teste Sênior - Roteiros 1ª Iteração | Alta | Richard | 84 | Resolvida
6 | 2014-04-14 | Solicitar que outro analista de teste analise o Plano de Testes elaborado pelo analista Rafael | Alta | Carlos Gurgel | 81 | andamento
7 | 2014-07-03 | Relatório de Atualização, Composição da Mesa, Manter Discurso, Gerar Etiquetas- SIGEVEN | Alta | Reyla/Rayanne |  | andamento
8 | 2014-07-03 | Sem acesso as tabelas de usuário e segurança_ PROSER | Alta | Vando |  | andamento
9 | 2014-07-03 | Não definiu o Menu, formato de tela, dependência de onde os dados serão inseridos e importação de arquivos- PROSER | Alta | Caroline |  | andamento
10 | 2014-07-03 | Faltam informações para elaboração dos UC: Vincular Guias, Receber arquivo XML e Efetuar Login -PROSER | Alta | Christine |  | andamento
11 | 2014-07-03 | Aguardando exclusão de dois documentos que estão iguais no SVN: UC004- SISOUV | Baixa | Patrick |  | Resolvida
Formulas:
Dias = TODAY()-[Data]
Note on D2: arthur.monteiro: Alto Médio Baixo
Note on G2: arthur.monteiro: Impedimento Resolvida andamento Pendente

## Iterações
Iteração | Entregas | Artefato | PF | Caso de Uso 60% |  |  |  |  | Homologação] | Protótipo / Regras de Negócio 40% (25% axure+ 75% IUC) |  |  |  |  | Contagem |  |  |  | Codificação |  |  |  | Teste Unitário |  |  |  | Plano Implantação |  |  |  | Manual Usuário |  |  |  | Roteiro de Teste |  |  |  | Evidência de Teste |  |  |  | Inconformidades |  |  |  | Evidência de Defeitos |  |  |  | Sumário de Avaliação de Testes
|  |  |  | Resp | Esforço | Dt Ini | Dt Fim | % |  | Resp | Esforço | Dt Ini | Dt Fim | % | Resp | Dt Ini | Dt Fim | % | Resp | Dt Ini | Dt Fim | % | Resp | Dt Ini | Dt Fim | % | Resp | Dt Ini | Dt Fim | % | Resp | Dt Ini | Dt Fim | % | Resp | Dt Ini | Dt Fim | % | Resp | Dt Ini | Dt Fim | % | Resp | Dt Ini | Dt Fim | % | Resp | Dt Ini | Dt Fim | % | Resp | Dt Ini | Dt Fim | %
Iniciação | Entrega: 26/02/14 | Plano de Projeto |  | Carlos |  | 2014-02-21 | 2014-02-26 | 0%
|  | Documento de Visão e Escopo |  | Viviane | 16 h | 2014-02-20 | 2014-02-25 | 100% | Não
|  | Especificação de Requisitos |  | Rayanne |  | 2014-02-06 | 2014-02-20 | 100% | Não
|  | Glossário |  | Rayanne |  | 2014-02-12 | 2014-02-25 | 60%
|  | Especificação de Regras de Negócio |  | Rayanne |  | 2014-02-13 |  | 10%
|  | Lista de Mensagens |  | Rayanne |  |  |  | 0%
|  | Arquitetura JAVA |  | Tiago
Iteração 1 Evento | Concepção: Elaboração: 06/03 a 15/04 Construção: 31/03 a 29/04 Transição: | Manter Evento | 27 | Viviane | 16 h | 2014-03-13 | 2014-03-18 |  |  | Viviane | 8 h | 2014-03-19 | 2014-03-20 | 100%
|  | Manter Convidados | 27 | Rayanne | 16 h | 2014-03-13 | 2014-03-18 |  |  | Rayanne | 8 h | 2014-03-19 | 2014-03-20 | 25%
|  | Verificar Registro Duplicado | 4
|  | Importar Lista de Participante do Excel | 4 | Rayanne | 8 h | 2014-03-21 | 2014-03-24 |  |  | Rayanne | 8 h | 2014-03-25 | 2014-03-26 | 25%
|  | Manter Tipo de Evento | 27 | Viviane | 16 h | 2014-03-27 | 2014-03-28 |  |  | Viviane | 8 h | 2014-03-31 | 2014-03-31 | 25%
Iteração 2 Apoio | Concepção: Elaboração: Construção: Transição: | Manter Grupo Participante | 27
|  | Importar Participante do Mala Direta | 12
|  | Manter Tipo de Órgão | 23
|  | Manter Local do Evento | 27
|  | Manter Poder/Área | 27
Iteração 3 Convite | Concepção: Elaboração: Construção Transição: | Manter Ordem de Precedência | 31
|  | Manter Convite | 31
|  | Manter Ofício | 31
Iteração 4 Credencial | Concepção: Elaboração: Transição: | Gerar Etiquetas para Correspondência | 4
|  | Manter Cartão de Identificação (Credencial) | 8
|  | Gerar Código de Barras (Credencial) | 5
Iteração 5 Presença | Concepção: Elaboração: Transição: | Manter Presença (Credencial) | 31
|  | Manter Nominata | 35
|  | Manter Composição da Mesa | 4
Iteração 6 Roteiro | Concepção: Elaboração: Transição: | Manter Roteiro para Mestre de Cerimônias | 31
|  | Manter Relatório de Inconsistência | 4
|  | Manter Log de Auditoria | 18
Iteração 7 Relatórios | Concepção: Elaboração: Transição: | Emitir Participantes (todas as cores) | 4
|  | Emitir Participantes do primeiro escalão | 4
|  | Emitir Participantes por cor | 4
|  | Emitir Participantes por grupos | 4
|  | Emitir Participantes por órgãos | 4
|  | Emitir Participantes presentes por cor | 4
|  | Emitir Participantes presentes | 4
|  | Emitir Participantes que confirmaram presença por cargo | 4
|  | Emitir Participantes que confirmaram presença | 4
|  | Emitir Participantes que confirmaram presenças por cor | 4
|  | Emitir Participantes que não confirmaram presença | 4
|  | Emitir Participantes resumidos | 4
Iteração 8 Login | Concepção: Elaboração: Transição: | Manter Usuário | 27
|  | Manter Perfil de Acesso | 23
|  | Efetuar Login | 10

## Colaboradores
Colaborador | Cargo | Ad hoc
Arthur Feitosa Vieira Monteiro | Coordenador
Carlos Andre Noronha de Sousa | Desenvolvedor Delphi | Administrador de Dados
Carlos Augusto Gurgel de Sousa | Gerente de Projetos
EDMAR BARBOZA FAGUNDES DA COSTA JUNIOR | Desenvolvedor Java
LUIS FERNANDO MAIA RODRIGUES | Desenvolvedor Delphi | Designer
Marco Tulio Neiva | Testador
Patrick Mouele Nzenguet | Testador
RAYANNE CRISTINNE FELICIO | Analista Requisitos
Richard Moreno | Gerente de Fábrica
Sosthenes Estrela Soares | Desenvolvedor Java
Tiago Henrique Pinto de Carvalho | Arquiteto Java
VIVIANE ROBERTA CALACIA | Analista Requisitos