## RIM 1
SIGEVEN
| Mudança RIM: |  | 1
Motivo da Mudança:
Data:
Solicitante:
ID # | Caso de Uso | I/A/E | ID | Funcionalidade | Iteração | Situação Atual (DE) | Situação Futura (PARA) | Justificativa do Impacto (da inclusão) | PF Atual | PF Final

## RIM 2
SIGEVEN
| Mudança RIM: |  | 2
Motivo da Mudança:
Data:
Solicitante:
ID # | Caso de Uso | I/A/E | ID | Funcionalidade | Iteração | Situação Atual (DE) | Situação Futura (PARA) | Justificativa do Impacto (da inclusão) | PF Atual | PF Final

## RIM 3
SIGEVEN
| Mudança RIM: |  | 3
Motivo da Mudança:
Data:
Solicitante:
ID # | Caso de Uso | I/A/E | Funcionalidade | Iteração | Situação Atual (DE) | Situação Futura (PARA) | Justificativa do Impacto (da inclusão) | PF Atual | PF Final
1 | UC001_Manter Evento | E | Incluir Evento Alterar Evento Excluir Evento Visualizar Evento | 1 | As telas possuem os campos: Data do Evento, Mais de um dia de evento e Previsão de Duração | Exclusão dos seguintes campos nas interfaces de tela: Data do Evento, Mais de um dia de evento e Previsão de Duração | Solicitado pela área responsável de modelagem de dados do STJ.
2 |  | A | Incluir Evento | 1 | Quando o evento fosse criado as tabelas de Cargo, Órgão, Tratamento e Grupo Participante são importadas do sistema Mala Direta e vinculadas ao evento criado. | As tabelas de Cargo, Órgão, Tratamento e Grupo Participante serão consultadas diretamente no banco de dados do MalaDir. | A área responsável fez a solicitação após remodelagem do banco de dados e migração do SQL SERVER para o DB2.
3 | UC007_Manter Tipo de Órgão UC008_Manter Grupo Participante | A | Consultar, Incluir, Alterar, Excluir e Visualizar | 2 | Quando o evento fosse criado as tabelas de Tipo de Órgão e Grupo Participante seriam importadas do sistema Mala Direta e vinculadas ao evento criado. | As tabelas de Tipo de Órgão e Grupo Participante serão consultadas diretamente no banco de dados do MalaDir. | A área responsável fez a solicitação após remodelagem do banco de dados e migração do SQL SERVER para o DB2.
4 |  | A | Incluir, Alterar e Excluir |  | Quando houvesse inclusão, alteração ou exclusão de algum registro em alguma dessas funcionalidades, o sistema irá registrar a ação em um relatório de inconsistências para que posteriormente a critério do usuário, fossem exportados esses dados para a respectiva tabela do sistema Mala Direta. | Caso haja inclusão, alteração ou exclusão de dados nessas funcionalidades pelo SIGEVEN, os registros serão gravados diretamente nas respectivas tabelas do sistema Mala Direta e estão restritas ao SEQ_LOCAL = 2150 (Cerimonial), para não ficarem visíveis para outras áreas do tribunal que utilizam o sistema Mala Direta e os dados inseridos pelo SIGEVEN nas tabelas do sistema Mala Direta terão IND_PUBLICO = E (indicação de que foi inserido por um evento realizado no SIGEVEN). | A área responsável fez a solicitação após remodelagem do banco de dados e migração do SQL SERVER para o DB2.
5 | UC009_Manter Poder/Área UC010_Manter Órgão UC011_Manter Cargo | A | Consultar, Incluir e Alterar | 3 | Quando o evento fosse criado as tabelas de Poder/Área, Òrgão e Cargo seriam importadas do sistema Mala Direta e vinculadas ao evento criado. | As tabelas de Poder/Área, Cargo e Órgão serão consultadas diretamente no banco de dados do MalaDir. | A área responsável fez a solicitação após remodelagem do banco de dados e migração do SQL SERVER para o DB2.
6 |  | A | Incluir, Alterar e Excluir | 3 | Quando houvesse inclusão, alteração ou exclusão de algum registro em alguma dessas funcionalidades, o sistema irá registrar a ação em um relatório de inconsistências para que posteriormente a critério do usuário, fossem exportados esses dados para a respectiva tabela do sistema Mala Direta. | Caso haja inclusão, alteração ou exclusão de dados nessas funcionalidades pelo SIGEVEN, os registros serão gravados diretamente nas respectivas tabelas do sistema Mala Direta e estão restritas ao SEQ_LOCAL = 2150 (Cerimonial), para não ficarem visíveis para outras áreas do tribunal que utilizam o sistema Mala Direta e os dados inseridos pelo SIGEVEN nas tabelas do sistema Mala Direta terão IND_PUBLICO = E (indicação de que foi inserido por um evento realizado no SIGEVEN). | A área responsável fez a solicitação após remodelagem do banco de dados e migração do SQL SERVER para o DB2.
7 | UC_Manter Tratamento | I | Consultar, Incluir, Alterar, Excluir e Visualizar | - | - | Elaborar a funcionalidade de Manter Tratamento | Após remodelagem do banco de dados, constatou-se a necessidade da inclusão dessa tabela de apoio.
8 | UC_Manter Esfera | I |  | - | - | Elaborar a funcionalidade de Manter Esfera | Após remodelagem do banco de dados, constatou-se a necessidade da inclusão dessa tabela de apoio.
9 | UC_Exportar Cargo para o Mala Direta | E | Exportar dados | 9 | Os dados incluídos, alterados ou excluídos seriam exportados a critério do usuário para o sistema Mala Direta a partir do relatório de atualização. | Não haverá exportação de nenhum dado do SIGEVEN para o sistema Mala Direta, os dados serão incluídos, alterados ou excluídos diretamente nas respectivas tabelas do sistema Mala Direta. | A área responsável fez a solicitação após remodelagem do banco de dados e migração do SQL SERVER para o DB2.
10 | UC_Exportar Órgão para o Mala Direta | E | Exportar dados | 9 | Os dados incluídos, alterados ou excluídos seriam exportados a critério do usuário para o sistema Mala Direta a partir do relatório de atualização. | Não haverá exportação de nenhum dado do SIGEVEN para o sistema Mala Direta, os dados serão incluídos, alterados ou excluídos diretamente nas respectivas tabelas do sistema Mala Direta. | A área responsável fez a solicitação após remodelagem do banco de dados e migração do SQL SERVER para o DB2.
11 | UC_Exportar Participante para o Mala Direta | E | Exportar dados | 10 | Os dados incluídos, alterados ou excluídos seriam exportados a critério do usuário para o sistema Mala Direta a partir do relatório de atualização. | Não haverá exportação de nenhum dado do SIGEVEN para o sistema Mala Direta, os dados serão incluídos, alterados ou excluídos diretamente nas respectivas tabelas do sistema Mala Direta. | A área responsável fez a solicitação após remodelagem do banco de dados e migração do SQL SERVER para o DB2.
12 | UC_Exportar Tratamento para o Mala Direta | E | Exportar dados | 10 | Os dados incluídos, alterados ou excluídos seriam exportados a critério do usuário para o sistema Mala Direta a partir do relatório de atualização. | Não haverá exportação de nenhum dado do SIGEVEN para o sistema Mala Direta, os dados serão incluídos, alterados ou excluídos diretamente nas respectivas tabelas do sistema Mala Direta. | A área responsável fez a solicitação após remodelagem do banco de dados e migração do SQL SERVER para o DB2.
13 | UC_Exportar Grupo Participante para o Mala Direta | E | Exportar dados | 9 | Os dados incluídos, alterados ou excluídos seriam exportados a critério do usuário para o sistema Mala Direta a partir do relatório de atualização. | Não haverá exportação de nenhum dado do SIGEVEN para o sistema Mala Direta, os dados serão incluídos, alterados ou excluídos diretamente nas respectivas tabelas do sistema Mala Direta. | A área responsável fez a solicitação após remodelagem do banco de dados e migração do SQL SERVER para o DB2.
14 | UC_Exportar Poder/Área para o Mala Direta | E | Exportar dados | 10 | Os dados incluídos, alterados ou excluídos seriam exportados a critério do usuário para o sistema Mala Direta a partir do relatório de atualização. | Não haverá exportação de nenhum dado do SIGEVEN para o sistema Mala Direta, os dados serão incluídos, alterados ou excluídos diretamente nas respectivas tabelas do sistema Mala Direta. | A área responsável fez a solicitação após remodelagem do banco de dados e migração do SQL SERVER para o DB2.
15 | UC_Exportar Esfera para o Mala Direta | E | Exportar dados | 9 | Os dados incluídos, alterados ou excluídos seriam exportados a critério do usuário para o sistema Mala Direta a partir do relatório de atualização. | Não haverá exportação de nenhum dado do SIGEVEN para o sistema Mala Direta, os dados serão incluídos, alterados ou excluídos diretamente nas respectivas tabelas do sistema Mala Direta. | A área responsável fez a solicitação após remodelagem do banco de dados e migração do SQL SERVER para o DB2.
16 | UC_Exportar Tipo de Órgão para o Mala Direta | E | Exportar dados | 10 | Os dados incluídos, alterados ou excluídos seriam exportados a critério do usuário para o sistema Mala Direta a partir do relatório de atualização. | Não haverá exportação de nenhum dado do SIGEVEN para o sistema Mala Direta, os dados serão incluídos, alterados ou excluídos diretamente nas respectivas tabelas do sistema Mala Direta. | A área responsável fez a solicitação após remodelagem do banco de dados e migração do SQL SERVER para o DB2.
17 | UC_Configurar Parametrização das colunas | I | Parametrizar colunas | - | - | Elaborar a funcionalidade de Configurar as colunas da pesquisa de convidados | Solicitação do cliente.