## Ações Gerenciais
|  | Painel de Controle de Projeto | [8 empty] | FR-0473 - V.1
Planilha de Controle de Ações Gerenciais
Instruções de Preenchimento
A planilha de ações gerenciais deve listar todos os problemas que impactam o desempenho do projeto, desviando significativamente do planejamento. Compromissos também deverão ser controlados.
ID | Tipo | Interno/Externo | Responsável | Descrição | Data de Abertura | Necessidade de ATD | Ações Gerenciais | Situação | Prazo | Implica em RM? | Nº RM | Histórico
[12 empty] | Data | Descrição
1 | Problema | Externo | Gerente de Projetos | Mudança no processo de desenvolvimento do STJ. |  | Não | Avaliar impactos no projeto e propor alteração de prazos para o desenvolvimento. | Aberta |  | Não |  |  |  | Tipos de Ações
Selecione
Ação Gerencial
2 | Problema | Externo | Gerente de Projetos | Indiponibilidade de recurso do STJ - Banco de dados DB2 | 2014-04-15 | Não | Atuar diretamente junto às áreas responsáveis do STJ para providenciar instancia do banco de dados | Fechada | 2014-04-21 | Não |  | 2014-04-20 | Foi enviado pelo STJ informações para acessar um servidor DB para avaliação. | Compromisso
[12 empty] | 2014-04-21 | Foi pedido ao STJ que criasse regras de firewall para que o servidor estea disponível através da VPN. | Problema
Outros
3 | Problema | Externo | Arquiteto | Indiponibilidade de recurso do STJ - Banco de dados DB2 | 2014-04-21 | Não | Criar uma instância de banco de dados local para testar funcionalidades da aplicação. | Fechada | 2014-04-30 | Não |  | 2014-04-20 | Foi criada uma instância local do banco de dados DB2 para desenvolvimento de funcionalidades
4 | Ação Gerencial | Externo | Gerente de projetos | Homologar produtos entregues junto ao gestor demandante | 2014-08-06 |  | Atuar frequentemente junto ao demandante, para homologar documentos entregues até a data. | Aberta | 2014-08-30 | Não |  | 2014-08-06 | Foram entregues atas de reunião para o gestor demandante para assinaturas.
Selecione
Interno
5 | Ação Gerencial | Externo | Gerente de projetos | Homologar produtos entregues junto a SETES | 2014-06-20 |  | Atuar frequentemente junto ao corpo técnico, para homologar modelos de dadps entregues até a data. | Aberta | 2014-08-30 | Não |  | 2014-08-06 | Foi realizada uma reunião para aprovação do modelo da iteração I, II, III
[12 empty] | 2014-07-21 | Foi realizada uma reunião para aprovação do modelo da iteração I, II, III
[12 empty] | 2014-07-17 | Foi realizada uma reunião para aprovação do modelo da iteração I, II, III
[12 empty] | 2014-07-01 | Foi realizada uma reunião para aprovação do modelo da iteração I, II, III
[12 empty] | 2014-06-15 | Foi realizada uma reunião para aprovação do modelo da iteração I, II, III | Selecione
[12 empty] | 2014-06-20 | Foi realizada uma reunião para aprovação do modelo da iteração I, II, III | Interno
Note on B10: Número sequencial do problema.
Note on E10: Identificação do responsável pela implementação da ação corretiva, compromisso.
Note on F10: 1. Descrição do problema gerencial identificado como resultado do monitoramento e controle do projeto. 2. Descrição do compromisso resultante do monitoramento e controle do projeto. Exemplos: - Problemas identificados durante a avaliação das revisões técnicas e testes do projeto que necessitem investigação e correção para previnir que ocorram no futuro; - Baixa produtividade da equipe que esteja impactando o desempenho do projeto; - Alteração da situação dos riscos do projeto que justifiquem ações de eliminação, mitigação e contingência (conforme Lista de Riscos)
Note on G10: Data da identificação do problema no projeto e sua inclusão na planilha de ações gerenciais.
Note on H10: Quando aplicável e/ou conforme solicitação do Gerente de Divisão, indicar a necessidade de realização de processo formal de tomada de decisão (DAR) para avaliar alternativa de ações para tratamento da situação problema.
Note on I10: Descrição da ação gerencial necessária para implementar, corrigir ou minimizar (caso se trate de um problema identificado).
Note on J10: Estado do problema: - Aberto: Problema identificado cuja ação corretiva não foi definida ou não foi implementada. - Fechado: Problema solucionado com a ação corretiva ou então problema que deixou de existir.
Note on K10: Prazo ou data limite para a implementação da ação corretiva.
Note on N10: Registrar o acompanhamento da ação gerencial mantendo o histórico de compromissos assumidos e cumpridos.

## Riscos
|  | Painel de Controle de Projeto | [5 empty] | FR-0473 - V.1
Planilha de Controle de Riscos
|  | Categorias |  | Probabilidade |  | Impacto/Grau Exposição | Valores Grau de Exposição
|  | Gestão - Organização |  | Baixa |  | Baixo | 4290 | Baixo & Alto
|  | Gestão - Orçamento |  | Média |  | Médio | 5082 | Baixo & Medio
|  | Gestão - Prazo |  | Alta |  | Alto | 4356 | Baixo & Baixo
|  | Gestão - Recursos Humanos |  |  |  | Situação | 5929 | Médio & Médio
|  | Gestão - Processo |  |  |  | Identificado | 5005 | Médio & Alto
|  | Gestão - Ambiente |  |  |  | Em Mitigação | 4225 | Alto & Alto
|  | Técnico - Requisitos |  |  |  | Em Contingência
|  | Técnico - Tecnologia |  |  |  | Inativo
|  | Externo - Cliente |  |  |  | Ativo
|  | Externo - Fatores Ambientais |  |  |  | Estratégia
|  | Externo - Infra-estrutura |  |  |  | Eliminação
|  | Externo-Mudanças Políticas |  |  |  | Transferência
|  | Externo - Requisitos Estatutários, Regulamentares |  |  |  | Mitigação
|  | Outros |  |  |  | Aceitação ativa
Aceitação passiva
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a identificação do risco e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante a avaliação qualitativa dos riscos e periodicamente revisadas durante as reuniões de monitoramento e controle do projeto. Todos os riscos de Grau de Exposição Médio ou Alto e com Situação diferente de "Inativo", devem obrigatoriamente passar por revisão periódicas dos seus atributos gerenciáveis e planos de respostas: eliminações, mitigações ou transferências
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
Riscos do Projeto
ID | Identificação
| Prioridade | Descrição |  |  |  | Categoria | Fatores | Descrição do Impacto | Gatilhos
1 | 3 | Mudança no processo de desenvolvimento |  |  |  | Gestão - Processo | Até a data não está definida uma baseline estável do processo do STJ. | Atraso nas entregas e homologações, gerando impacto no financeiro do projeto. | Aviso de mudança no processo enviado pelo gestor do contrato.
Stakeholders (envolvidos): Gestor do Contrato, SEMEQ, Líder Técnico (Carlos Rodrigues)
Monitoramento e Controle
| Data | Probabilidade | Impacto | Grau de Exposição | Situação | Estratégia de Resposta
[6 empty] | Plano de Eliminação | Plano de Mitigação | Plano de Contingência | Ações Gerenciais (ID)
| 2014-04-14 | Média | Baixo | Baixa | Em Contingência |  |  |  | 1
| 2014-05-30 | Média | Baixo | Baixa | Em Contingência |  |  |  | 1
ID | Identificação
| Prioridade | Descrição |  |  |  | Categoria | Fatores | Descrição do Impacto | Gatilhos
2 |  | Acesso ao banco de dados DB2 |  |  |  | Gestão - Ambiente | Acesso ao banco de dados deve ser disponibilizado pelo STJ em tempo hábil para execução de testes. | Atraso na entrega de funcionalidades. | Disponibilidade do banco de dados até a data de 30/04/2014
Stakeholders (envolvidos): Gestor do Contrato, SEMEQ, Líder Técnico (Carlos Rodrigues)
Monitoramento e Controle
| Data | Probabilidade | Impacto | Grau de Exposição | Situação | Estratégia de Resposta
[6 empty] | Plano de Eliminação | Plano de Mitigação | Plano de Contingência | Ações Gerenciais (ID)
| 2014-04-14 | Média | Baixo | Baixa | Em Mitigação |  | Atuar diretamente junto às seções responsáveis pelas Redes do STJ, ao invés de intermediar junto ao gestor do contrato. |  | 2
| 2014-04-30 | Alta | Baixo | Média | Em Contingência |  |  | Instalação de um servidor de banco de dados nas instalações da CTIS | 3
| 2014-05-20 | Alta | Baixo | Média | Inativo
ID | Identificação
| Prioridade | Descrição |  |  |  | Categoria | Fatores | Descrição do Impacto | Gatilhos
3 |  | Falta de massa de testes |  |  |  | Gestão - Ambiente | Acesso a massa de testes não foi disponibilizado pelo STJ no início do projeto. | Atraso na homologação das contruções entregues. | Disponibilidade do banco de dados até a data de 20/06/2014
Stakeholders (envolvidos): Gestor do Contrato, SEMEQ, Líder Técnico (Carlos Rodrigues)
Monitoramento e Controle
| Data | Probabilidade | Impacto | Grau de Exposição | Situação | Estratégia de Resposta
[6 empty] | Plano de Eliminação | Plano de Mitigação | Plano de Contingência | Ações Gerenciais (ID)
| 2014-04-14 | Baixa | Baixo | Baixa | Em Mitigação
| 2014-04-30 | Baixa | Baixo | Baixa | Em Mitigação
| 2014-05-20 | Baixa | Baixo | Baixa | Inativo
ID | Identificação
| Prioridade | Descrição |  |  |  | Categoria | Fatores | Descrição do Impacto | Gatilhos
4 |  | Mudança do gestor demandante do sistema |  |  |  | Externo-Mudanças Políticas | Em setembro de 2014, ocorrerá a mudança do presidente do STJ. O novo presidente pode mudar o chefe do cerimonial, que atualmente é o demandante reponsável pelo sistema. | Atraso na homologação dos produtos entregues ou retrabalho. Baixa no faturamento do projeto devido à não-homologação dos produtos. | Comunicação da mudança do gestor nas reuniões de ponto de controle.
Stakeholders (envolvidos):
Monitoramento e Controle
| Data | Probabilidade | Impacto | Grau de Exposição | Situação | Estratégia de Resposta
[6 empty] | Plano de Eliminação | Plano de Mitigação | Plano de Contingência | Ações Gerenciais (ID)
| 2014-04-14 | Baixa | Médio | Baixa | Identificado
| 2014-04-30 | Baixa | Médio | Baixa | Identificado
| 2014-05-20 | Baixa | Médio | Baixa | Identificado
| 2014-06-09 | Média | Médio | Baixa | Identificado
| 2014-06-29 | Média | Médio | Baixa | Identificado
| 2014-07-19 | Alta | Médio | Alta | Em Contingência |  |  | Acelerar homologações dos produtos gerados até a data da nomeação do novo chefe do cerimonial; | 4
ID | Identificação
| Prioridade | Descrição |  |  |  | Categoria | Fatores | Descrição do Impacto | Gatilhos
... |  | Demora na avaliação dos modelos de dados |  |  |  | Externo - Cliente | Os critérios de avaliação dos modelos de dados estão a ser definidos à medida que os modelos são avaliados. | Atraso na homologação e na data de entrega final do sistema. | Prazos maiores que 5 dias após as entregas dos modelos de dados.
Stakeholders (envolvidos): SEMEQ, Líder Técnico (Cerlos Rodrigues), SETES (Luís Cláudio)
Monitoramento e Controle
| Data | Probabilidade | Impacto | Grau de Exposição | Situação | Estratégia de Resposta
[6 empty] | Plano de Eliminação | Plano de Mitigação | Plano de Contingência | Ações Gerenciais (ID)
| 2014-04-24 | Média | Baixo | Baixa | Identificado |  | Disponibilizar recursos para avaliar e corrigir modelo de dados junto ao STJ |  | 5
| 2014-05-08 | Alta | Baixo | Média | Em Contingência |  |  | Disponibilizar recursos para avaliar e corrigir modelo de dados em inspeções presenciais no STJ. | 6
| 2014-05-26 | Alta | Baixo | Média | Em Contingência |  |  | Disponibilizar recursos para avaliar e corrigir modelo de dados em inspeções presenciais no STJ. | 6
| 2014-05-26 | Alta | Baixo | Média | Em Contingência |  |  | Disponibilizar recursos para avaliar e corrigir modelo de dados em inspeções presenciais no STJ. | 6
| 2014-07-01 | Alta | Médio | Alta | Em Contingência |  |  | Disponibilizar recursos para avaliar e corrigir modelo de dados em inspeções presenciais no STJ. | 6
| 2014-07-10 | Alta | Médio | Alta | Em Contingência |  |  | Disponibilizar recursos para avaliar e corrigir modelo de dados em inspeções presenciais no STJ. | 6
| 2014-07-21 | Alta | Médio | Alta | Em Contingência |  |  | Disponibilizar recursos para avaliar e corrigir modelo de dados em inspeções presenciais no STJ. | 6
| 2014-08-01 | Alta | Médio | Alta | Em Contingência |  |  | Disponibilizar recursos para avaliar e corrigir modelo de dados em inspeções presenciais no STJ. | 6
Note on C31: Identificação numérica da prioridade de tratamento do risco Quanto menor o número, maior a prioridade
Note on D31: Sentença que descreve o risco, definindo o evento que, ao ocorrer, causa impacto no projeto.
Note on H31: A categorização do risco identifica a área de conhecimento à qual o risco é aplicável no projeto. Esse atributo é importante para que o gerenciamento dos riscos possa ser realizado de forma unificada para cada categoria.
Note on J31: Lista de fatos que justificam o risco em potencial.
Note on K31: Descrição dos possíveis impactos que o risco venha a causar no projeto caso este se confirme.
Note on L31: Eventos (fatos), resultados de medições e seus limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco tais como, por exemplo: indicador de prazo ou custo do projeto abaixo ou acima de um determinado valor estabelecido como limite; aviso de publicação de nova versão de normativo interno do cliente que possa causar impactos no sistema sendo desenvolvido; solicitação de mudanças com baixo nível de definição e com a possibilidade de medições instáveis ou indefinidas
Note on D34: Stakeholders (envolvidos) no risco ou no seu plano de resposta
Note on C36: Data da identificação do risco ou da alteração de seus atributos durante o monitoramento e controle de riscos.
Note on D36: Probabilidade de o risco ocorrer expressa qualitativamente: - Alta: Riscos evidentes ao projeto, cuja ocorrência é esperada à curto prazo ou que possuam probabilidade de ocorrência maior ou igual à 50% em algum momento durante o projeto - Média: Riscos identificados, para os quais é esperado a ocorrência em algum momento do projeto ou cuja probabilidade é igual ou maior que 20% e menor que 50% ou desconhecida. - Baixa: Riscos identificados, porém cuja ocorrência é considerada rara durante o projeto ou que possuam probabilidade menor que 20%.
Note on E36: Os desvios de tempo ou custo do que foi planejado se o risco ocorrer, expresso qualitativamente. - Alto: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 25% do tempo total do projeto respectivamente. - Médio: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 10% e menor que 25% do tempo total do projeto respectivamente. - Baixo: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja menor que 10% do tempo total do projeto respectivamente.
Note on F36: O Grau de Exposição do Risco identifica a prioridade de tratamento dos riscos. Pode ser classificado como: - Alto: Riscos para os quais devem ser elaborados planos de mitigação e contingência ao risco. - Médio: Riscos para os quais devem ser elaborados, pelo menos, planos de contingência ao risco. - Baixo: Riscos para os quais não são necessários planos de resposta ao risco (aceitação do risco).
Note on G36: Situação atual do risco no projeto: - Identificado: Risco identificado, mas ainda em análise para o estabelecimento da sua estratégia de resposta. - Ativo: Risco identificado, com sua estratégia de resposta estabelecida. Este tipo de risco, dependendo do seu grau de exposição precisa ter planos de mitigação e contingência estabelecidos - Em Mitigação: Risco na eminência de ocorrer, onde foi necessário inicializar seus planos de mitigação estabelecidos. - Em Contingência: Risco já ocorrido, onde é necessário inicializar seu plano de contingência. Após a realização desse plano avalie se o risco foi eliminado ou seja: não tem mais a possibilidade de ocorrer para colocá-lo como risco Inativo. Caso o risco possa vir a ocorrer novamente, coloque-o na situação Ativo novamente. - Inativo: Risco que ou já ocorreu e não tem mais a possibilidade voltar a acontecer, ou risco que foi eliminado ou transferido conforme a estratégia de resposta estabelecida.
Note on H36: Gatilhos do Risco: Métricas e limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco, por exemplo: taxa de defeitos nos resultados de testes e revisões técnicas, indicador de retrabalho do projeto, indicador de entregas de produtos, indicador de prazo e custo de projeto, etc.
Note on H37: Planejamento de ações que visem eliminar o risco oiiwueyriwueyr
Note on J37: Planejamento de ações que busquem reduzir a probabilidade e/ou o impacto da ocorrência do risco
Note on K37: Estratégia de reação aos efeitos do risco, caso este venha a ocorrer.
Note on L37: Identifique os números das ações gerenciais associadas ao risco
Note on C42: Identificação numérica da prioridade de tratamento do risco Quanto menor o número, maior a prioridade
Note on D42: Sentença que descreve o risco, definindo o evento que, ao ocorrer, causa impacto no projeto.
Note on H42: A categorização do risco identifica a área de conhecimento à qual o risco é aplicável no projeto. Esse atributo é importante para que o gerenciamento dos riscos possa ser realizado de forma unificada para cada categoria.
Note on J42: Lista de fatos que justificam o risco em potencial.
Note on K42: Descrição dos possíveis impactos que o risco venha a causar no projeto caso este se confirme.
Note on L42: Eventos (fatos), resultados de medições e seus limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco tais como, por exemplo: indicador de prazo ou custo do projeto abaixo ou acima de um determinado valor estabelecido como limite; aviso de publicação de nova versão de normativo interno do cliente que possa causar impactos no sistema sendo desenvolvido; solicitação de mudanças com baixo nível de definição e com a possibilidade de medições instáveis ou indefinidas
Note on D45: Stakeholders (envolvidos) no risco ou no seu plano de resposta
Note on C47: Data da identificação do risco ou da alteração de seus atributos durante o monitoramento e controle de riscos.
Note on D47: Probabilidade de o risco ocorrer expressa qualitativamente: - Alta: Riscos evidentes ao projeto, cuja ocorrência é esperada à curto prazo ou que possuam probabilidade de ocorrência maior ou igual à 50% em algum momento durante o projeto - Média: Riscos identificados, para os quais é esperado a ocorrência em algum momento do projeto ou cuja probabilidade é igual ou maior que 20% e menor que 50% ou desconhecida. - Baixa: Riscos identificados, porém cuja ocorrência é considerada rara durante o projeto ou que possuam probabilidade menor que 20%.
Note on E47: Os desvios de tempo ou custo do que foi planejado se o risco ocorrer, expresso qualitativamente. - Alto: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 25% do tempo total do projeto respectivamente. - Médio: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 10% e menor que 25% do tempo total do projeto respectivamente. - Baixo: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja menor que 10% do tempo total do projeto respectivamente.
Note on F47: O Grau de Exposição do Risco identifica a prioridade de tratamento dos riscos. Pode ser classificado como: - Alto: Riscos para os quais devem ser elaborados planos de mitigação e contingência ao risco. - Médio: Riscos para os quais devem ser elaborados, pelo menos, planos de contingência ao risco. - Baixo: Riscos para os quais não são necessários planos de resposta ao risco (aceitação do risco).
Note on G47: Situação atual do risco no projeto: - Identificado: Risco identificado, mas ainda em análise para o estabelecimento da sua estratégia de resposta. - Ativo: Risco identificado, com sua estratégia de resposta estabelecida. Este tipo de risco, dependendo do seu grau de exposição precisa ter planos de mitigação e contingência estabelecidos - Em Mitigação: Risco na eminência de ocorrer, onde foi necessário inicializar seus planos de mitigação estabelecidos. - Em Contingência: Risco já ocorrido, onde é necessário inicializar seu plano de contingência. Após a realização desse plano avalie se o risco foi eliminado ou seja: não tem mais a possibilidade de ocorrer para colocá-lo como risco Inativo. Caso o risco possa vir a ocorrer novamente, coloque-o na situação Ativo novamente. - Inativo: Risco que ou já ocorreu e não tem mais a possibilidade voltar a acontecer, ou risco que foi eliminado ou transferido conforme a estratégia de resposta estabelecida.
Note on H47: Gatilhos do Risco: Métricas e limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco, por exemplo: taxa de defeitos nos resultados de testes e revisões técnicas, indicador de retrabalho do projeto, indicador de entregas de produtos, indicador de prazo e custo de projeto, etc.
Note on H48: Planejamento de ações que visem eliminar o risco
Note on J48: Planejamento de ações que busquem reduzir a probabilidade e/ou o impacto da ocorrência do risco
Note on K48: Estratégia de reação aos efeitos do risco, caso este venha a ocorrer.
Note on L48: Identifique os números das ações gerenciais associadas ao risco
Note on C54: Identificação numérica da prioridade de tratamento do risco Quanto menor o número, maior a prioridade
Note on D54: Sentença que descreve o risco, definindo o evento que, ao ocorrer, causa impacto no projeto.
Note on H54: A categorização do risco identifica a área de conhecimento à qual o risco é aplicável no projeto. Esse atributo é importante para que o gerenciamento dos riscos possa ser realizado de forma unificada para cada categoria.
Note on J54: Lista de fatos que justificam o risco em potencial.
Note on K54: Descrição dos possíveis impactos que o risco venha a causar no projeto caso este se confirme.
Note on L54: Eventos (fatos), resultados de medições e seus limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco tais como, por exemplo: indicador de prazo ou custo do projeto abaixo ou acima de um determinado valor estabelecido como limite; aviso de publicação de nova versão de normativo interno do cliente que possa causar impactos no sistema sendo desenvolvido; solicitação de mudanças com baixo nível de definição e com a possibilidade de medições instáveis ou indefinidas
Note on D57: Stakeholders (envolvidos) no risco ou no seu plano de resposta
Note on C59: Data da identificação do risco ou da alteração de seus atributos durante o monitoramento e controle de riscos.
Note on D59: Probabilidade de o risco ocorrer expressa qualitativamente: - Alta: Riscos evidentes ao projeto, cuja ocorrência é esperada à curto prazo ou que possuam probabilidade de ocorrência maior ou igual à 50% em algum momento durante o projeto - Média: Riscos identificados, para os quais é esperado a ocorrência em algum momento do projeto ou cuja probabilidade é igual ou maior que 20% e menor que 50% ou desconhecida. - Baixa: Riscos identificados, porém cuja ocorrência é considerada rara durante o projeto ou que possuam probabilidade menor que 20%.
Note on E59: Os desvios de tempo ou custo do que foi planejado se o risco ocorrer, expresso qualitativamente. - Alto: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 25% do tempo total do projeto respectivamente. - Médio: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 10% e menor que 25% do tempo total do projeto respectivamente. - Baixo: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja menor que 10% do tempo total do projeto respectivamente.
Note on F59: O Grau de Exposição do Risco identifica a prioridade de tratamento dos riscos. Pode ser classificado como: - Alto: Riscos para os quais devem ser elaborados planos de mitigação e contingência ao risco. - Médio: Riscos para os quais devem ser elaborados, pelo menos, planos de contingência ao risco. - Baixo: Riscos para os quais não são necessários planos de resposta ao risco (aceitação do risco).
Note on G59: Situação atual do risco no projeto: - Identificado: Risco identificado, mas ainda em análise para o estabelecimento da sua estratégia de resposta. - Ativo: Risco identificado, com sua estratégia de resposta estabelecida. Este tipo de risco, dependendo do seu grau de exposição precisa ter planos de mitigação e contingência estabelecidos - Em Mitigação: Risco na eminência de ocorrer, onde foi necessário inicializar seus planos de mitigação estabelecidos. - Em Contingência: Risco já ocorrido, onde é necessário inicializar seu plano de contingência. Após a realização desse plano avalie se o risco foi eliminado ou seja: não tem mais a possibilidade de ocorrer para colocá-lo como risco Inativo. Caso o risco possa vir a ocorrer novamente, coloque-o na situação Ativo novamente. - Inativo: Risco que ou já ocorreu e não tem mais a possibilidade voltar a acontecer, ou risco que foi eliminado ou transferido conforme a estratégia de resposta estabelecida.
Note on H59: Gatilhos do Risco: Métricas e limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco, por exemplo: taxa de defeitos nos resultados de testes e revisões técnicas, indicador de retrabalho do projeto, indicador de entregas de produtos, indicador de prazo e custo de projeto, etc.
Note on H60: Planejamento de ações que visem eliminar o risco
Note on J60: Planejamento de ações que busquem reduzir a probabilidade e/ou o impacto da ocorrência do risco
Note on K60: Estratégia de reação aos efeitos do risco, caso este venha a ocorrer.
Note on L60: Identifique os números das ações gerenciais associadas ao risco
Note on C66: Identificação numérica da prioridade de tratamento do risco Quanto menor o número, maior a prioridade
Note on D66: Sentença que descreve o risco, definindo o evento que, ao ocorrer, causa impacto no projeto.
Note on H66: A categorização do risco identifica a área de conhecimento à qual o risco é aplicável no projeto. Esse atributo é importante para que o gerenciamento dos riscos possa ser realizado de forma unificada para cada categoria.
Note on J66: Lista de fatos que justificam o risco em potencial.
Note on K66: Descrição dos possíveis impactos que o risco venha a causar no projeto caso este se confirme.
Note on L66: Eventos (fatos), resultados de medições e seus limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco tais como, por exemplo: indicador de prazo ou custo do projeto abaixo ou acima de um determinado valor estabelecido como limite; aviso de publicação de nova versão de normativo interno do cliente que possa causar impactos no sistema sendo desenvolvido; solicitação de mudanças com baixo nível de definição e com a possibilidade de medições instáveis ou indefinidas
Note on D69: Stakeholders (envolvidos) no risco ou no seu plano de resposta
Note on C71: Data da identificação do risco ou da alteração de seus atributos durante o monitoramento e controle de riscos.
Note on D71: Probabilidade de o risco ocorrer expressa qualitativamente: - Alta: Riscos evidentes ao projeto, cuja ocorrência é esperada à curto prazo ou que possuam probabilidade de ocorrência maior ou igual à 50% em algum momento durante o projeto - Média: Riscos identificados, para os quais é esperado a ocorrência em algum momento do projeto ou cuja probabilidade é igual ou maior que 20% e menor que 50% ou desconhecida. - Baixa: Riscos identificados, porém cuja ocorrência é considerada rara durante o projeto ou que possuam probabilidade menor que 20%.
Note on E71: Os desvios de tempo ou custo do que foi planejado se o risco ocorrer, expresso qualitativamente. - Alto: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 25% do tempo total do projeto respectivamente. - Médio: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 10% e menor que 25% do tempo total do projeto respectivamente. - Baixo: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja menor que 10% do tempo total do projeto respectivamente.
Note on F71: O Grau de Exposição do Risco identifica a prioridade de tratamento dos riscos. Pode ser classificado como: - Alto: Riscos para os quais devem ser elaborados planos de mitigação e contingência ao risco. - Médio: Riscos para os quais devem ser elaborados, pelo menos, planos de contingência ao risco. - Baixo: Riscos para os quais não são necessários planos de resposta ao risco (aceitação do risco).
Note on G71: Situação atual do risco no projeto: - Identificado: Risco identificado, mas ainda em análise para o estabelecimento da sua estratégia de resposta. - Ativo: Risco identificado, com sua estratégia de resposta estabelecida. Este tipo de risco, dependendo do seu grau de exposição precisa ter planos de mitigação e contingência estabelecidos - Em Mitigação: Risco na eminência de ocorrer, onde foi necessário inicializar seus planos de mitigação estabelecidos. - Em Contingência: Risco já ocorrido, onde é necessário inicializar seu plano de contingência. Após a realização desse plano avalie se o risco foi eliminado ou seja: não tem mais a possibilidade de ocorrer para colocá-lo como risco Inativo. Caso o risco possa vir a ocorrer novamente, coloque-o na situação Ativo novamente. - Inativo: Risco que ou já ocorreu e não tem mais a possibilidade voltar a acontecer, ou risco que foi eliminado ou transferido conforme a estratégia de resposta estabelecida.
Note on H71: Gatilhos do Risco: Métricas e limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco, por exemplo: taxa de defeitos nos resultados de testes e revisões técnicas, indicador de retrabalho do projeto, indicador de entregas de produtos, indicador de prazo e custo de projeto, etc.
Note on H72: Planejamento de ações que visem eliminar o risco
Note on J72: Planejamento de ações que busquem reduzir a probabilidade e/ou o impacto da ocorrência do risco
Note on K72: Estratégia de reação aos efeitos do risco, caso este venha a ocorrer.
Note on L72: Identifique os números das ações gerenciais associadas ao risco
Note on C81: Identificação numérica da prioridade de tratamento do risco Quanto menor o número, maior a prioridade
Note on D81: Sentença que descreve o risco, definindo o evento que, ao ocorrer, causa impacto no projeto.
Note on H81: A categorização do risco identifica a área de conhecimento à qual o risco é aplicável no projeto. Esse atributo é importante para que o gerenciamento dos riscos possa ser realizado de forma unificada para cada categoria.
Note on J81: Lista de fatos que justificam o risco em potencial.
Note on K81: Descrição dos possíveis impactos que o risco venha a causar no projeto caso este se confirme.
Note on L81: Eventos (fatos), resultados de medições e seus limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco tais como, por exemplo: indicador de prazo ou custo do projeto abaixo ou acima de um determinado valor estabelecido como limite; aviso de publicação de nova versão de normativo interno do cliente que possa causar impactos no sistema sendo desenvolvido; solicitação de mudanças com baixo nível de definição e com a possibilidade de medições instáveis ou indefinidas
Note on D84: Stakeholders (envolvidos) no risco ou no seu plano de resposta
Note on C86: Data da identificação do risco ou da alteração de seus atributos durante o monitoramento e controle de riscos.
Note on D86: Probabilidade de o risco ocorrer expressa qualitativamente: - Alta: Riscos evidentes ao projeto, cuja ocorrência é esperada à curto prazo ou que possuam probabilidade de ocorrência maior ou igual à 50% em algum momento durante o projeto - Média: Riscos identificados, para os quais é esperado a ocorrência em algum momento do projeto ou cuja probabilidade é igual ou maior que 20% e menor que 50% ou desconhecida. - Baixa: Riscos identificados, porém cuja ocorrência é considerada rara durante o projeto ou que possuam probabilidade menor que 20%.
Note on E86: Os desvios de tempo ou custo do que foi planejado se o risco ocorrer, expresso qualitativamente. - Alto: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 25% do tempo total do projeto respectivamente. - Médio: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 10% e menor que 25% do tempo total do projeto respectivamente. - Baixo: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja menor que 10% do tempo total do projeto respectivamente.
Note on F86: O Grau de Exposição do Risco identifica a prioridade de tratamento dos riscos. Pode ser classificado como: - Alto: Riscos para os quais devem ser elaborados planos de mitigação e contingência ao risco. - Médio: Riscos para os quais devem ser elaborados, pelo menos, planos de contingência ao risco. - Baixo: Riscos para os quais não são necessários planos de resposta ao risco (aceitação do risco).
Note on G86: Situação atual do risco no projeto: - Identificado: Risco identificado, mas ainda em análise para o estabelecimento da sua estratégia de resposta. - Ativo: Risco identificado, com sua estratégia de resposta estabelecida. Este tipo de risco, dependendo do seu grau de exposição precisa ter planos de mitigação e contingência estabelecidos - Em Mitigação: Risco na eminência de ocorrer, onde foi necessário inicializar seus planos de mitigação estabelecidos. - Em Contingência: Risco já ocorrido, onde é necessário inicializar seu plano de contingência. Após a realização desse plano avalie se o risco foi eliminado ou seja: não tem mais a possibilidade de ocorrer para colocá-lo como risco Inativo. Caso o risco possa vir a ocorrer novamente, coloque-o na situação Ativo novamente. - Inativo: Risco que ou já ocorreu e não tem mais a possibilidade voltar a acontecer, ou risco que foi eliminado ou transferido conforme a estratégia de resposta estabelecida.
Note on H86: Gatilhos do Risco: Métricas e limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco, por exemplo: taxa de defeitos nos resultados de testes e revisões técnicas, indicador de retrabalho do projeto, indicador de entregas de produtos, indicador de prazo e custo de projeto, etc.
Note on H87: Planejamento de ações que visem eliminar o risco
Note on J87: Planejamento de ações que busquem reduzir a probabilidade e/ou o impacto da ocorrência do risco
Note on K87: Estratégia de reação aos efeitos do risco, caso este venha a ocorrer.
Note on L87: Identifique os números das ações gerenciais associadas ao risco

## PSAT
| Painel de Controle do Projeto |  |  |  | FR-0473 - V.1
PSAT - Percentual de Satisfação do Cliente
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante a coleta e análise da medição. Devem constar no preenchiemnto das áreas amarelas: Valores que compõe a medição, Análise Crítica, Ação e valores de referência conforme o Plano de Medições.
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
Mês/Ano | PSAT | Análise Crítica | ID Ação | Lim. Super | Lim. Inf | Vr Ideal
2014-06-01 | 3.22 | Foram realizadas entregas críticas para os sistemas prioritários. |  | 4 | 3 | 4
2014-07-01 | 3.5 | Foram realizadas entregas críticas para os sistemas prioritários. As entregas não atenderam todos os critérios de qualidade. |  | 4 | 3 | 4
2014-08-01 | 3.4 | Foram realizadas entregas críticas para os sistemas prioritários. As entregas não atenderam todos os critérios de qualidade. |  | 4 | 3 | 4
|  |  |  | 4 | 3 | 4
|  |  |  | 4 | 3 | 4
|  |  |  | 4 | 3 | 4
|  |  |  | 4 | 3 | 4
|  |  |  | 4 | 3 | 4
|  |  |  | 4 | 3 | 4
|  |  |  | 4 | 3 | 4
|  |  |  | 4 | 3 | 4
|  |  |  | 4 | 3 | 4
Gráfico de Acompanhamento
Note on C11: SEPG: Obter do Formulário de Pesquisa de Satisfação ao Cliente.
Note on D11: thercio.nascimento: Avaliar o resultado da medição confrontando com as metas e limites.
Note on G12: SEPG: Obter Informação do Plano de Medições da Unidade.
Note on H12: SEPG: Obter Informação do Plano de Medições da Unidade.
Note on I12: SEPG: Obter Informação do Plano de Medições da Unidade.

## ICPR
|  | Painel de Controle de Projeto | [5 empty] | FR-0473 - V.1
ICPR - Índice de Cumprimento de Prazo
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante a coleta e análise da medição. Devem constar no preenchiemnto das áreas amarelas: Valores que compõe a medição, Análise Crítica, Ação e valores de referência conforme o Plano de Medições.
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
Mês/Ano | Marco / Fase / Iteração | Previsto | Realizado | ICPR | Análise Crítica | ID Ação | Lim. Super | Lim. Inf | Vr Ideal
2014-05-01 | Elaboração II | 2014-05-09 09:36 | 2014-05-09 | 3.571% | Morosidade na avaliação dos produtos entregues pela área gestora e demandantes. Será solicitado prorrogação de prazo ao gestor do contrato. |  | 15% | -15% | 0%
2014-05-01 | Elaboração III | 2014-05-16 09:36 | 2014-05-16 | 5.556% | Morosidade na avaliação dos produtos entregues pela área gestora e demandantes. Será solicitado prorrogação de prazo ao gestor do contrato. |  | 15% | -15% | 0%
2014-05-01 | Construção I-II | 2014-05-16 | 2014-05-19 | 11.11% | Dificuldade de acesso à recursos do cliente (banco de dados, componentes). Será solicitado prorrogação de prazo ao gestor do contrato. |  | 15% | -15% | 0%
2014-06-01 | Elaboração IV | 2014-06-13 | 2014-06-13 | 4% | Morosidade na avaliação dos produtos entregues pela área gestora e demandantes. Será solicitado prorrogação de prazo ao gestor do contrato. |  | 15% | -15% | 0%
2014-06-01 | Elaboração V | 2014-06-27 | 2014-06-30 | 11.11% | Incompatibilidade de agenda com a área demandante. Será solicitado prorrogação de prazo ao gestor do contrato. |  | 15% | -15% | 0%
2014-07-01 | Elaboração VI | 2014-07-11 | 2014-07-15 | 14.29% | Incompatibilidade de agenda com a área demandante. Será solicitado prorrogação de prazo ao gestor do contrato. |  | 15% | -15% | 0%
2014-07-01 | Elaboração VII | 2014-07-27 | 2014-07-30 | 14.29% | Incompatibilidade de agenda com a área demandante. Será solicitado prorrogação de prazo ao gestor do contrato. |  | 15% | -15% | 0%
2014-08-01 | Elaboração VIII | 2014-08-22 | 2014-08-22 | 0% | - |  | 15% | -15% | 0%
2014-08-01 | Construção III-IV | 2014-08-22 | 2014-09-05 | 13.75% | Atraso na homologação do modelo do banco de dados gerou um atraso na entrega. | 005 | 15% | -15% | 0%
2015-01-01 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 15% | -15% | 0%
2015-02-01 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 15% | -15% | 0%
2015-03-01 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 15% | -15% | 0%
2015-04-01 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 15% | -15% | 0%
Gráfico de Acompanhamento
Formulas:
ICPR = NETWORKDAYS([Previsto],[Realizado],)/28
Note on D10: SEPG: Coletar dados do cronograma.
Note on E10: SEPG: Coletar dados do cronograma.
Note on G10: thercio.nascimento: Avaliar o resultado da medição confrontando com as metas e limites.
Note on H10: SEPG: Indicar identificador conforme Aba: Ações Gerênciais.
Note on I11: SEPG: Obter Informação do Plano de Medições da Unidade.
Note on J11: SEPG: Obter Informação do Plano de Medições da Unidade.
Note on K11: SEPG: Obter Informação do Plano de Medições da Unidade.
Note on I12: SEPG: Obter Informação do Plano de Medições da Unidade.
Note on J12: SEPG: Obter Informação do Plano de Medições da Unidade.
Note on K12: SEPG: Obter Informação do Plano de Medições da Unidade.

## IVAC
|  | Painel de Controle de Projeto |  |  |  | FR-0473 - V.1
IVAC - Índice de Variação de Custo
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante a coleta e análise da medição. Devem constar no preenchiemnto das áreas amarelas: Valores que compõe a medição, Análise Crítica, Ação e valores de referência conforme o Plano de Medições.
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas.
Mês/Ano | Previsto | Realizado | IVAC | Análise Crítica | ID Ação | Lim. Super | Lim. Inf | Vr Ideal
2014-05-01 | 23998.12 | 21598.308 | -10% | Perda de recurso da equipe, sem prejuízo para o cronograma e custos do projeto. |  | 15% | -15% | 0%
2014-06-01 | 36428.246 | 37703.2346 | 3.5% | Pagamento de horas extras para atingimento de marcos |  | 15% | -15% | 0%
2014-07-01 | 49952.2985 | 50402.3192 | 0.9009% | Pagamento de horas extras para atingimento de marcos |  | 15% | -15% | 0%
2014-08-01 | 24976.1492 | 23727.3418 | -5% | Recursos movidos de projetos. |  | 15% | -15% | 0%
2014-09-01 |  |  | #DIV/0! |  |  | 15% | -15% | 0%
2014-10-01 |  |  | #DIV/0! |  |  | 15% | -15% | 0%
2014-11-01 |  |  | #DIV/0! |  |  | 15% | -15% | 0%
2014-12-01 |  |  | #DIV/0! |  |  | 15% | -15% | 0%
2015-01-01 |  |  | #DIV/0! |  |  | 15% | -15% | 0%
2015-02-01 |  |  | #DIV/0! |  |  | 15% | -15% | 0%
2015-03-01 |  |  | #DIV/0! |  |  | 15% | -15% | 0%
2015-04-01 |  |  | #DIV/0! |  |  | 15% | -15% | 0%
Gráfico de Acompanhamento
Note on C10: SEPG: Coletar dados do cronograma.
Note on D10: SEPG: Coletar dados do cronograma.
Note on F10: thercio.nascimento: Avaliar o resultado da medição confrontando com as metas e limites.
Note on G10: SEPG: Indicar identificador conforme Aba: Ações Gerênciais.
Note on H11: SEPG: Obter Informação do Plano de Medições da Unidade.
Note on I11: SEPG: Obter Informação do Plano de Medições da Unidade.
Note on J11: SEPG: Obter Informação do Plano de Medições da Unidade.